Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 45»

| ПРИНЯТА на заседании Совета школы протокол № ____ от "___" _____ 2024 г. | СОГЛАСОВАНА Директор департамента образования Администрации города Омска _________Л.В.Крючкова от "___" _____ 2024 г. | УТВЕРЖДЕНА Директор _________ М.Е.Матыцина Приказ №____ от "___" _____ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45»

на 2024-2027 годы

Омск, 2024.

Оглавление

| 1. Паспорт Программы развития | 3-7 |
| --- | --- |
| 2. Информационная справка об ОО | 8-26 |
| 3. Результаты самодиагностики | 27-43 |
| 3.1.Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики | 44-74 |
| 3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию | 76 |
| 3.2.1.Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы | 80 |
| 3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы | 89 |
| 4. Основные направления развития организации. | 99 |
| 4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию. | 99 |
| 4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов. | 100 |
| 5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня). | 116 |
| 6.Механизмы реализации Программы развития. | 118 |
| 7. Критерии и показатели оценки реализации Программы развития. | 120 |
| 8. Дорожная карта реализации Программы развития. | 121 |

- Паспорт программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». - Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». - Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». - Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2023 г. №35). - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р). 7.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. - Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р. - Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"» - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286«Об утверждении ФГОС начального общего образования». - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования». - Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования». - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 №732"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413». - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" ( с изменениями и дополнениями от 11.12.2020г) - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 N 64100). - Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» - Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |
| Цель | Создание единого образовательного пространства и равных условий для каждого обучающегося независимо от социальных и экономических факторов; обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования. |
| Комплексные задачи Программы развития | - Определить стратегию развития школы в условиях модернизации образования, реализации проектов по развитию цифрового пространства. - Совершенствовать качество образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструировать мотивирующую образовательную среду. - Повышать эффективность системы дополнительного образования, расширять спектр дополнительных образовательных услуг для детей с учётом их потребностей и возможностей. - Расширить систему сетевого взаимодействия с образовательными организациями , со спортивными организациями, организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности. - Продолжить работу по формированию системы воспитания для реализации современной молодежной политики, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет запросам обучающихся и родителей. - Создать для участников образовательных отношений комфортный и безопасный школьный климат за счет обеспечения психолого-педагогического сопровождения. - Построить систему персонифицированного профессионального развития педагогов школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов и успешного выступления в конкурсах педагогического мастерства. |

|  | - Создать условия для сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья обучающихся, организации отдыха детей. |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | -улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов; -информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства; -расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнеров; -создание профильной системы обучения и развитие проектной деятельности; -повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми; - повышение профессиональной компетенции педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных профессиональных мероприятиях; - обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся; -расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся; - организация профильного обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений; -стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе итоговой аттестации; -готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике; -овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС; -создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса; - создание школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования. |
| Сведения о разработчиках | Проектная команда БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |
| Период реализации | 2024-2027 гг |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный Этап реализации |

|  | Обобщающий этап |
| --- | --- |
| I этап – подготовительный (январь-август 2024 года) | Аналитико-диагностическая деятельность Задачи: - анализ состояния учебно-воспитательного процесса; - информационно-просветительская работа среди педагогической и родительской общественности с целью подготовки к изменениям в образовательной деятельности школы; - подготовка локально-нормативных актов; - определение стратегии и тактики развития школы. |
| II этап – реализация- (сентябрь 2024 года – сентябрь 2027 года) | Практический Задачи: - реализация мероприятий дорожной карты программы развития; - корректировка решений в сфере управления образовательной деятельности; Основные направления реализации программы : - «Знание: качество и объективность»; - «Воспитание» - «Творчество» - «Профориентация» - «Здоровье» - «Учитель. Школьная команда» -«Школьный климат» - «Образовательная среда» |
| III этап – обобщающий (октябрь-декабрь 2027 года) | Обобщающий (рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития школы) Задачи: - отработка и интерпретация данных за 3 года; - соотнесение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. - определение перспектив и путей дальнейшего развития. |
| Порядок финансирования Программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. |
| Контроль реализации | Административный уровень-управление реализации Программой развития осуществляет администрация образовательного учреждения БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» в лице директора. Общественно-профессиональный уровень – педагогический совет, методические объединения. Социально-общественный уровень – Совет школы, родительская общественность, органы ученического самоуправления классов, школы. |

|  | Административная команда осуществляет ведение мониторинга по реализации Программы развития, анализ и рефлексию образовательной деятельности. По итогам мониторинга принимаются управленческие решения по конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития. Результаты контроля представляются общественности на сайте школы в отчете о самообследовании. В реализацию Программы включены все участники образовательной деятельности школы. |
| --- | --- |

- Информационная справка о БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45»

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | - Полное наименование: бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №45" - Сокращенное наименование: БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №45" - Дата создания: 01 сентября 1966 г - Учредитель: Департамент образования Администрации города Омска (+7 (3812) 20-11-92, 644099, ул. Карла Либкнехта, 33) - Регистрационный номер лицензии: № Л035-01273-55/00385346 - Идентификационный номер налогоплательщика: 5506026933 - Место нахождения, место осуществления образовательной деятельности: 644076, Омская область, г. Омск, ул. Товстухо, д. 4а, телефон +73812-57-68-52. - Официальный сайт школы: https://omschool45.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/ - E-mail: https://omschool45.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/ |
| Сведения об обучающихся | Всего 853 ученика. Из них: Уровень НОО – 1385 учащихся Уровень ООО – 422 учащихся Уровень СОО –46 учащихся Детей с ОВЗ –10 учащихся Дети-инвалиды – 9 учащихся. Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский. Внеурочная деятельность осуществляется по основным направлениям, определенных ФГОС. |
| Краткая характеристика организационно -педагогических условий | Структура ОО: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей. Структура органов управления школой: - директор; - Совет школы; - общее собрание работников школы; - педагогический совет; - Родительский комитет школы; - Совет старшеклассников «РИМ». Реализуются образовательные программы: - основная общеобразовательная программа начального общего образования; - основная общеобразовательная программа основного общего образования; - основная общеобразовательная программа среднего общего образования; - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.,7.2.); - основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.); - основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); - адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.1); - - основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.); - адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ( вариант 6.1); - - основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.1.); - программа внеурочной деятельности начального общего образования: -«Разговоры о важном»; -«Функциональная грамотность»; -«Физкультурно-спортивные программы»; - программа внеурочной деятельности основного общего образования: -«Функциональная грамотность»; -«Россия-мои горизонты»; -«Разговоры о важном»; -Программы по профориентации Физкультурно□-спортивные программы; - программа внеурочной деятельности среднего общего образования: -Курсы ученического самоуправления, -«Функциональная грамотность»; -«Россия-мои горизонты»; -«Разговоры о важном»; -Профориентационные программы; - Программы дополнительного образования детей. Используемые образовательные технологии: Информационно-коммуникационная технология, технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, модульная технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, интерактивного обучения, групповые технологии. На данный момент школа укомплектована для реализации образовательных программ общего образования. На момент завершения программы школа должна создать материально-технические ресурсы для реализации программ дополнительного образования по следующим направлениям: художественной, физкультурно-спортивной, социально-культурной.. Материально-технические условия: Для реализации образовательного процесса в школе оборудовано 29 учебных кабинетов, в том числе специализированные классы: - 3 кабинета русского языка и литературы - 2 кабинета математики - 1 кабинет истории - 1 кабинет ИЗО - 1 кабинет физики - 1 кабинет химии - 1 кабинет биологии - 1 кабинет географии - 1 кабинет ОБЖ - 1 кабинет технологии - 3 кабинета английского языка - 1 кабинет информатики - 1 кабинет музыки - 8 кабинетов начальных классов - кабинет обслуживающего труда; - мастерская (техническая); - спортивный зал; Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и средствами для проведения занятий. Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса имеются: - мобильный компьютерный класс (3); - библиотека с читальным залом; - столовая на 150 посадочных мест; - музей ; - медицинский кабинет ; - кабинет социального педагога; - кабинет педагога-психолога; - учительская ; - штаб воспитательной работы; - театральная мастерская. Компьютерная сеть с контент-фильтруемым доступом к Интернет: - 39 персональных компьютера которые имеют контент-фильтруемый доступ к Интернет - 7 нетбуков; - Мультимедийных проекторов – 20 - Лазерных принтеров – 16 - МФУ – 4 - Интерактивных досок – 7 - lED-телевизор -1 - телевизор -2 Материальная база учебных кабинетов достаточно укомплектована современными ТСО, компьютерной техникой, учебно- методическими пособиями. На пришкольной территории оборудована спортивная площадка с мягким покрытием. А также имеется пришкольный участок для проведения уроков: биологии, технологии, географии, краеведения, проектно- исследовательской деятельности. Систематически происходит обновление учебной инфраструктуры. Имеется библиотека с книжным фондом 35227 экземпляров учебной, методической и художественной литературы. Фонд учебной литературы скомплектован в полном объеме и ежегодно обновляется не менее 10%. Основные компоненты информационно-образовательной среды: - Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде. Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке и/ или иным электронным образовательным ресурсам ФГИС " Моя школа", информационно- коммуникационная платформа "Сферум",единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Российская электронная школа Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральный портал "Российское образование" Единый урок ,Учи.ру, Яндекс Учебник. - Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал, электронный дневник). В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» созданы условия для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов для доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов. Разработано положение об электронном журнале образовательной организации. - Разработано положение об электронном портфолио обучающегося. - Запись ребенка в школу осуществляется кроме традиционного способа с помощью портала Госуслуг. - Доступ к учебному плану, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей: учебные планы, рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) размещены в разделе "Сведения об образовательной организации" / "Образование" . Доступ к сети «Интернет». |
| Сведения о режиме деятельности | Режим деятельности: 5-дневная рабочая неделя, обучение организовано в две смены для 2х-8х классов. 6-дневная рабочая неделя, обучение организовано в две смены для 9х-11х классов. В 1 классах 5-дневная учебная неделя, обучение организовано в первую смену– 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 учебные недели. Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной нагрузки. Занятия по внеурочной деятельности проводятся по выбору учащихся и их родителей. Между урочными и внеурочными занятиями выдержан перерыв согласно САНПИН . Длительность занятий в 1 классе – в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Учебный год делится на триместры Продолжительность и сроки триместров: Первый триместр: 10 недель 2 дня; Второй триместр: 11 недель; Третий триместр: 10 недель, 3 дня. Каникулы длятся 36 дней, летние каникулы – 92 дня, дополнительные каникулы в 1х классах – 7 дней. |
| Сведения о работниках ОО | Педагогический коллектив школы насчитывает 32 педагога, директора и 3х заместителей (2 по УВР и 1 по АХР). Из них 28 учителей: - средне-специальное образование имеют 2 человека. (7 %); - высшее педагогическое образование – 26 человек. (93 %). Уровень профессиональной компетентности учителей школы подтверждается соответствующими квалификационными категориями: - высшая категория – 10 человек. (36 %); - первая категория – 9 человек. (32 %); - соответствие занимаемой должности – 5 человека. (18 %). – 4 молодых специалиста (14 %). Педагогическое мастерство учителей отмечено грамотами, званием и знаками отличия: - Заслуженный учитель РФ – 1 человек; - Почетный работник общего образования РФ – 6 человек; - Отличник народного просвещения – 1 человек; - Почетная грамота Министерства образования РФ – 5 человек; - Почетная грамота Министерства образования Омской области – 4 человека. - Ежегодно педагоги повышают уровень квалификации-100% |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» расположена в спальном районе на окраине города. Большую часть обучающихся представляют дети, проживающие в микрорайоне школы; в шаговой доступности несколько объектов дополнительного образования разной направленности. В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского общения не только внутри классных коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков, учителей и родителей. Школа организует сетевое профильное обучение в 10-11 классах. Заключен договор со школами-партнерами: БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 118». Социальным партнером школы является ОмГУПС, на базе которого создан университетский класс для обучающихся старшей ступени Дополнительные образовательные программы реализуются следующими учреждениями: 1. Обеспечено сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум»: Договор № 45 от 01.09.2024 Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»: - «Энерджиквантум», -«Информатика для начинающих», «Авиамоделирование», - «Компьютерный монтаж», -«Дополненная и виртуальная реальность». - 2. Договор от 01.09.2021 - БУДО г. ОМСКА «ДЮСШ № 11», тхэквондо. 3.Договор от12 .02. 2022 БУДО г. Омска «Дом творчества ОАО г. Омска», фотодизайн. Рабочая программа воспитания реализуется с использование ресурсов социальных партнеров. Совместно с омскими отделениями общественных организаций ветеранов проведены акции по патриотическому воспитанию учащейся молодежи и подготовке её к защите Отечества; ежегодно проводятся военно-патриотические мероприятия совместно с Комитетом ветеранов войны и военной службы ОАО г. Омска. Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, которые проводятся на базе Центра патриотического воспитания ОАО города Омска. Совместно с КТОСом «Чкаловский-3» организуются работы по благоустройству территории микроучастка, проводятся благотворительные концерты для жителей микрорайона, спортивные соревнования, Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница», «Один день в армии», акция «Чистый город». Сотрудничество с Детской школой искусств № 8 предоставляет возможность учащимся получить музыкальное образование параллельно с общим образованием, более активно вести просветительскую работу по эстетическому и музыкальному образованию. Студенты и преподаватели Омского областного музыкально-педагогического колледжа привлекаются к участию во внешкольных и внеклассных мероприятиях и праздниках, проведению тематических уроков, участвуют в реализации плана работы школы по профориентации. Пропаганду здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительную работу среди обучающихся помогают проводить партнеры, ГорДЮЦ. На базе нашей школы организованы секции: баскетбол, волейбол, гандбол, легкая атлетика, в которых занимаются 47 учащихся школы. Сотрудничество с БУК «ОГИК музей» осуществлялось посредством экскурсий и участия школьников в конкурсах: XVII Областная интеллектуальная игра «Знатоки краеведения», Областная интеллектуальная виртуальная игра «Люби и знай свой край». Школа является активным участником областной программы «Экономика региона в руках молодого поколения», реализуемой с БОУОО ДПО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения города Омска», в рамках которой проходят экскурсии на предприятия города. Профилактическая работа является неотъемлемой частью формирования социально-ответственного человека. Дни профилактики и правовых знаний для обучающихся прошkb в марте совместно со специалистами системы профилактики города: Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области; БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; БУЗОО «Наркологический диспансер»; БОУ «Городской психологический оздоровительно-образовательный центр» города Омска; отдел полиции «Чкаловский» МВД по г. Омску. В течение года так же используются следующие формы профилактической работы: спортивно-массовые мероприятия, работа лекторских групп и агитбригад, работа кружков и секций, участие в профилактических акциях «Классный час» «Родительский урок» «Имею право». |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Управление БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, демократии и учета мнения участников образовательных отношений при принятии управленческих решений и утверждении локальных нормативных правовых актов. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет старшеклассников. Данные органы общественного управления осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом образовательной организации, локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность Сохранность контингента за три года Учебный год 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Уровень начального общего образования 406 380 384 Уровень основного общего образования 390 422 429 Уровень среднего общего образования 50 46 46 ВСЕГО обучающихся 846 852 855 Отмечается положительная динамика роста количества учащихся . Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – статистика показателей за 2021–2023 годы Учебный год; Успеваемость,%; Успешность (качество),%. по школе; Нач. школа; 5-9 классы; 10-11 классы; по школе; Нач. школа; 5-9 классы; 10-11 классы. 2021/22; 99,0%; 100%; 97,9%; 97,8%; 48,7%; 73,1%; 45,1%; 36,9%. 2012/23; 99,2%; 100%; 100,0%; 97,7%; 55,2%; 71,3%; 45,2%; 40,4%. 2023/24; 97,2%; 100%; 93,9%; 100%; 55,1%; 77,8%; 40,4%; 43,2%. Из 855 учеников на одни пятёрки окончили школу 79 учащихся, что составляет 9,3% от общего числа учащихся, что на 0,7% ниже, чем в предыдущем году; на «4» и «5» – 313 учащихся (36,9%, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году). Отмечается положительная динамика успеваемости и качества знаний в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45». По итогам государственной итоговой аттестации в 11 классе выпускники стабильно подтверждают освоение программ обучения за уровень основного и среднего общего образования, успешно сдают экзамены, подтверждают годовые отметки по предметам. В 9 классе повысился уровень сдачи ОГЭ. Если по итогам 2022 года аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса не получили 16%; то в 2023 году – 12%. С целью определения удовлетворенности обучающихся и родителей качеством образовательной деятельности, выявления сильных и слабых мест в деятельности школы педагогическим коллективом проводились различные мониторинговые исследования, результаты которых свидетельствуют о достаточно хорошем качестве образовательных услуг, комфортной атмосфере, развитой системой межличностной коммуникации в образовательном учреждении. Динамика результатов исследований удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности Показатели; 2021; 2022; 2023. % родителей обучающихся (от общего их числа), участвующих в ежегодном мониторинге удовлетворенности качеством образовательного процесса в школе; 90; 92; 89. % родителей, демонстрирующих высокий уровень удовлетворенности (в целом удовлетворены); 88; 87; 87,5. % обучающихся, демонстрирующих достаточно высокий уровень удовлетворенности (в основном удовлетворены); 93; 90; 90. В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК) в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» по критериям: Критерии; 1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации"; 2. Критерий "Комфор□ность условий предоставления услуг"; 3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов"; 4. Крит□рий "Доброжелательность, вежливость работников организации"; 5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"; Средневзвешенная сумма по в□ем критериям. Максимум БОУ г. Омска «СОШ № 45»; 100,00 98,53; 100,00 91,53; 100,00 60,0; 100,00 96,40; 100,00 89,58; 100,00 87,21. |

|  | Главные дефициты, выявленные в результате анкетирования: - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - отсутствие специализированной мебели; - отсутствие специализированного оборудования для учебной деятельности. В целях осуществления более успешной социальной адаптации детей в школе функционирует психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и по направлению профилактики неуспешности, проводится комплексная работа во взаимодействии педагогов, социального педагога, специалистов школьной службы психолого-педагогической помощи СППП ( наличие специалистов в соответствии со штатным расписанием). Итоги самообследования школы, работающей в сложных условиях по итогам 2022 г Выводы: результаты участия БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» в инновационной деятельности (пункт 6 – 2 балла из 10 возможных) низкие. Сведения по показателям аккредитационного мониторинга 2023 года Уровень СОО Наименование образовательной организации; Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45». ОГРН образовательной организации; 1025501249619. Уровень образования; Среднее общее образование. Итоговый балл по ОП; 55. Достижение порогового значения итогового балла; Достигнут. № п/п; Наименование показателя; Значение показателя; Количество баллов. 1; Наличие электронной информационно-образовательной среды; Имеется; 5. 2; Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образовани; Принимали участие; 10. 3; Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 71; 10. 4; Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 3 года, в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 93; 10. 5; Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе среднего общего образования, от общего количества выпускников; 0; 10. 6; Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе среднего общего образования (без учета повторного написания итогового сочинения (изложения) и (или) ликвидации академической задолженности), от общего количества выпускников; 100; 10. Уровень ООО Наименование образовательной организации; Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 45". ОГРН образовательной организации; 1025501249619. Уровень образования; Основное общее образование. Итоговый балл по ОП; 40. Достижение порогового значения итогового балла; Достигнут. № п/п; Наименование показателя; Значение показателя; Количество баллов. 1; Наличие электронной информационно-образовательной среды; Имеется; 5. 2; Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образования; Принимали участие; 10. 3; Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы основного общего образования; 63; 10. 4; Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 3 года, в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы основного общего образования; 96; 10. 5; Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования, от общего количества выпускников; 13; 0. 6; Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования (без учета повторного прохождения итогового собеседования по русскому языку и (или) ликвидации академической задолженности), от общего количества выпускников; 85; 5. Уровень НОО Наименование образовательной организации; Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 45". ОГРН образовательной организации; 1025501249619. Уровень образования; Начальное общее образование. Итоговый балл по ОП; 35. Достижение порогового значения итогового балла; Достигнут. № п/п; Наименование показателя; Значение показателя; Количество баллов. 1; Наличие электронной информационно-образовательной среды; Имеется; 5. 2; Участие обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы образования; Принимали участие; 10. 3; Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего образования; 11; 10. 4; Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 3 года, в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего образования; 100; 10. Вывод:: БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» школа находится в зоне низкого риска. Участие в предметной олимпиаде, в конкурсах – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Благодаря реализации программы «Одаренные дети» в школе сформирован банк данных одаренных детей, за каждым из которых закреплен конкретный учитель. С каждым годом банк данных пополняется новыми именами. Ежегодно в школе есть учащиеся, являющиеся призерами и победителями различных олимпиад, конкурсов. Более 70% обучающихся проверяют свои знания на ВСОШ школьного этапа, более 25% обучающихся становятся призерами и победителями школьного этапа Год; Общее количество обучающихся в 4-11-х классах(чел.); Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Общее количество участников; Кол-во физических лиц; Кол-во Победителей и призёров (чел.). 2022; 504; 703; 357; 92. 2023; 576; 718; 392; 98. 2024; 627; 726; 448; 102. Ежегодно ученики принимают участие в олимпиаде муниципального этапа. По итогам Всероссийской олимпиады школьников сформирована школьная команда для участия в муниципальном этапе 2022; 2023; 2024. Количество учеников школьного этапа, заявленных на муниципальный этап; 26; 30; 25. Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 26; 30; 25. Количество призеров / победителей муниципального этапа; 3; 4; 3. Предметы; Русский язык, история, география, право, английский язык, математика, литература, биология, обществознание, МХК, технология; Русский язык, история, география, право, английский язык, математика, литература, биология, обществознание, МХК, технология.; Русский язык, математика, литература, физика, право, технология, история, география.. Реализации программы «Успех каждого ребенка» Одним из показателей эффективной реализации основной образовательной программы выступает показатель уровня вовлеченности в процесс творчества, как учителей, так и школьников. Благодаря реализации программы «Успех каждого ребенка» в школе сформирован банк данных одаренных детей, за каждым из которых закреплен конкретный учитель. С каждым годом банк данных пополняется новыми именами. Количество участников/победителей конкурсов и олимпиад Уровень конкурсов; 2022 кол-во участников/ победителей и призеров; 2023; 2024. конкурсы научно□исследовательской направленности; 7/2; 8/3; 8/3. предметные конкурсы; 14/2; 15/6; 15/5. спортивные конкурсы; 28/4; 21/3; 35/5. творческие конкурсы; 12/9; 12/6; 7/6. |
| --- | --- |

.

Наблюдается стабильный уровень результативности участия в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.

На базе Школы действует волонтерский отряд «Радуга», отряд Юнармия «Сибиряк», реализуются программы «Орлята России», «Движение первых». Члены различных формирований принимают участие в организации и проведении культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях, проводимых на базе как школы, так и микроучастка, в добровольческих акциях «Посылка солдату», «Письмо Герою», в экологических акциях «Добрые крышечки», «Собери макулатуру – спаси дерево».

Профилактическая работа.

В профилактической  работе особое внимание уделяется детям, так называемой «группы риска»: детям,  состоящим на учёте ПДН, ВШК, КДН и ЗП, детям из неполных, малообеспеченных семей; семей, находящихся в социально- опасном положении.

Динамика банка данных количество обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета

| Объект мониторинга | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, состоящих на ВШУ | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Количество детей, стоящих в ПДН | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Количество детей, стоящих в СОП | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество детей, стоящих в ТЖС | 0 | 0 | 0 | 0 |

За прошедшие  3 года проведено большое количество профилактических мероприятий, которые дают положительные

результаты в работе. Количество обучающихся, состоящих ПДН, КДН и ЗП нет, СОП- 1 семья.

Итоги участия в конкурсах с грантовой поддержкой.

2020-2021 учебный год -  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» является победителе патриотических проектов

Фонда Президентских грантов 2020 года «Молодость. Спорт. Интеллект»;

2021-2022 учебный год -  победитель регионального конкурса волонтерских проектов Центра социальных инициатив 2021 года

«Добрые соседи».

2023-2024 учебный год – проект школы «Все начинается со школьного двора» становится  победителем муниципального

конкурса общественно полезных проектов, направленых  на благоустройство пришкольной территории БОУ города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 45», создание комфортной и безопасной, эстетичной территории, на которой можно будет проводить патриотические, культурно-массовые и развлекательные мероприятия для детей и взрослых

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

- действует профессиональный союз работников.

- собрание трудового коллектива.

- Результаты самодиагностики

  - Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балль ная оценк а | Магистральное направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно- | Обучающиеся | 1 | Магистральное | Образовательн | Низкий уровень профессиональных компетенций педагогических работников в организации проектной деятнльности | - Развитие предметно методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в проектной деятельности (творческие группы, обмен опытом и др) |
|  | исследовательской и | участвуют в |  | направление | ый процесс |  |  |
|  | проектной | реализации |  | «Знание» |  |  |  |
|  | деятельности(критиче | проектной и/или |  |  |  |  |  |
|  | ский показатель) | исследовательской |  |  |  |  |  |
|  |  | деятельности |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) ИУП | Реализация 1 профиля или ИУП обучающихся | 3 | Магистральное | Образовательн | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. | - Назначение педагога-куратора для индивидуального сопровождения обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определению профиля, личного образовательного маршрута и т. д. - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности |

|  |  |  |  |  |  | Недостаточная материально- техническая база, нет оборудования для экспериментов, лабораторных работ и опытов. | - Организация сетевого взаимодействие с ОО, учреждениями дополнительного допобразования, вузами, технопарками, и т. д. по использованию материально- технической базы. . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательн ый процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательн ый процесс | Не актуализирован перечень учебников и учебных пособий согласно ФПУ для обеспечения ООП. | - Применение электронного учета библиотечного фонда. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие внебюджетных фондов. | - Привлечение внебюджетных фондов (грантов, инвестиций). |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательн ый процесс |  |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов | 0 | Магистральное направление «Знание» | Образовательн ый процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень профессиональной предметно- методической компетентности педагогических работников в осуществлении углубленного изучения отдельных предметов. | - Организация адресной методической помощи педагогам в организации углубленного изучения отдельных предметов. - Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в организации углубленного изучения отдельных предметов. - Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам методики преподавания предмета на углубленном уровне. - Повышение мотивации учителя к преподаванию предмета на углубленном уровне, актуализация мер стимулирования |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |

| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении, которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) |  | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих | 0 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования | Необъективность текущего и итогового оценивания. | - Повышение методической грамотности педработников по соблюдению принципов объективного оценивания. |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 0 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  | Реализация антирисковой прграммы |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функциониров ание объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворени я образовательн ых интересов и потребностей обучающихся | Отсутствие ресурсных возможностей (кадры, помещения) для реализации программ курсов внеурочной деятельности. | - Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности: - взаимодействие с образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, культуры, науки, использование новых форматов взаимодействия для восполнения недостающих кадровых ресурсов, привлечения кадров к реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности общеобразовательной организации |

| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворени я образовательн ых интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Развитиесистемы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворени я образовательн ых интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одаренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадномдвижении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ;наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворени я образовательн ых интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 2 и более лет | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| 21 | Программно- методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю | Отсутствие контроля за разработкой адаптированных основных общеобразовательны х программ в ОО. | - Разработатка адаптированных основных общеобразовательных программ. - Обеспечение административного контроля. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовательны х программ и адаптированных дополнительных общеобразовательны х программ | - Модернизация методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно- методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) посредством: - организации адресной организационно- методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах программно- методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам; - обучения на курсах повышения квалификации по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. |
| 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю | Отсутствие обеспечения специальными учебниками и учебными пособиями учащихся с \овз | - Проведение анализа обеспеченности образовательной организации учебниками и учебными пособиями с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на обеспечение учебниками и учебно- дидактическое пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого- медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). |
| 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю | Отсутствие ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательно й организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью). | - Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным |  |  |

|  | технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  |  |  | и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) |  | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю |  |  |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях |  | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченным и возможностям и здоровья (ОВЗ), с инвалидность ю | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | - Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий потрансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов (критический показатель для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования) |  | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесбере гающая среда |  |  |
| 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек |  | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесбере гающая среда |  |  |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя | Более 5 мероприятий за учебный год |  | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесбере гающая среда |  |  |

|  | и наркотических средств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесбере гающая среда |  |  |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы Отсутствие квалифицированных специалистов.. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |

| 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников. | - Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям. |

|  | школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) |  |  |  |  | программу. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее | От 10 до 29% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном | - Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». - Разработка системы мотивирования/стимулировани я обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- |
|  | – ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года |  |  |  |  | комплексе «Готов к труду и обороне». | спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Разработка системы мотивирования/стимулировани я педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |

|  |  |  |  |  |  | спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное информирование обучающихся об участии во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Проведение просветительской работы о порядке участия во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО. |
| 40 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критиче ский показатель) | От 77% до 90% обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Выбор направлений дополнительного образования ограничен и не удовлетворяет в полном объеме потребности обучающихся. Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей. | - Обеспечение диверсификации направленностей дополнительного образования для удовлетворения запросов всех обучающихся, в т.ч. путем реализации программ дополнительного образования в сетевой форме - Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам. |

|  |  |  |  |  |  |  | педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |

| 42 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 2 технологических кружка | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательны х программ технической и естественно-научной направленностей. | - Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 44 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. | - Повышение квалификации педагогов в части устранения предметных дефицитов; повышение профессионального уровня для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, смотрам, конкурсам, конференциям разработка ИОМ педагога; привлечение специалистов высшего и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня |

| 45 | Сетевая форма реализации дополнительных | Сетевая форма реализации дополнительных | 2 | Магистральное направление | Развитие талантов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | общеобразовательных программ с 2 и более организациями |  | «Творчество» |  |  |  |
| 46 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 3‒4 объединения | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Несбалансированнос ть системы внеурочной деятельности | - Разработка/корректировка план внеурочной деятельности на основе методических рекомендаций Минпросвещения России. |
|  |  |  |  |  |  | Не сформирована система воспитательной работы школы. | - Обеспечение Штабом воспитательной работы диверсификации палитры школьных творческих объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру творческих объединений | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |
| 47 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 48 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 49 | Функционирование школьного хора | Функционирование школьного хора | 1 | Магистральное направление«Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 50 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 51 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | От 30% обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |

| 52 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критическ ий показатель) | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 54 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 55 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 56 | Функционирование Совета родителей(критически й показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |

| 57 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 59 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 60 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | 2 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 61 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательно й деятельности |  |  |
| 62 | Функционирование Совета обучающихся(критиче ский показатель) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 63 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 64 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 65 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 66 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 67 | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 68 | Наличие школьных военно- патриотических клубов | Отсутствие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправлени е, волонтерское движение |  |  |
| 69 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 70 | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 71 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/органи зациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 72 | Наличие профильных предпрофессиональны х классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 73 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 74 | Посещение обучающимися | Да | 1 | Магистральное направление | Сопровождени е выбора |  |  |
| 75 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 76 | Посещение обучающимисяэкскурс ий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 77 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии | Слабо посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках. | - Проведение мероприятий профессионально- ориентировочного знакомства: система пробных ознакомительных занятий в Кванториумах, IT – кубах, Точках роста, Организаций высшего с среднего профессионального образования. - Обеспечение участия обучающихся в профессиональных пробах на региональных площадках в виртуальном формате. - Поиск спонсоров, участие в грантах для возможности организации выезда в региональные площадки региона на профессиональные пробы. |
| 78 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 79 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 80 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 81 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |
| 82 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Нет | 1 | Магистральное направление «Профориентация » | Сопровождени е выбора профессии |  |  |

| 83 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогическог о труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогическог о труда |  |  |
| 85 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогически х кадров. Система наставничеств а |  |  |
| 86 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогически х кадров. Система наставничеств а |  |  |
| 87 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей(критич еский показатель) | Да | 1 | «Учитель. Школьная команда» | Система наставничеств а педагогически х кадров. |  |  |
| 88 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогически х кадров. Система наставничеств а | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Разработка системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. - Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |
| 89 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Менее 3 % учителей | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогически х кадров. Система наставничеств а | Низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики профессиональных дефицитов разработаны ИОМ. | - Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. |
| 90 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |

| 91 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Менее 80% педагогических работников | 0 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 93 | Повышение квалификации управленческих кадров в Федеральном реестре дополнительных | 100% штатных педагогов-психологов | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 95 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на региональном уровне | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулировани я педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Разработка локального акта о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором. |
|  |  |  |  |  |  |  | - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. - Создание системы стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников. - Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. - Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по командообразованию). - Включение в план методической работы актуальных направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и т.д.). - Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. - Обеспечение адресного методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | "равного". - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на муниципальном уровне | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |

| 97 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(крити ческий показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критически й показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 99 | Предоставление безопасного доступа к информационно- коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 100 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 100 | Информационно- коммуникационная образовательная платформа Сферум (критический | Не менее 95% обучающихся и педагогов зарегистрированы на платформе «Сферум» | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 101 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС | Частично соответствует | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Оборудование образовательной организации не соответствует Методическим рекомендациям по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС. | - Разработка мероприятий по развитию материально- технической базы, информационно- телекоммуникационной инфраструктуры для внедрения ЦОС. - Приобретение современного IT- оборудования за счет средств образовательной организации на учебные расходы, участие в грантовых конкурсах, привлечение внебюджетных средств. |
| 102 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией организация обучения управленческой | - Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |
|  |  |  |  |  |  | команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
| 103 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольн ого пространства |  |  |
| 104 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольн ого пространства | Отсутствует помещение для организации школьного библиотечного информационного центра. | - Выделение помещения для организации школьного библиотечного информационного центра (модернизация школьного пространства, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства). |
|  |  |  |  |  |  | Не разработан ЛА о школьном библиотечном информационном центре. | - Разработка и утвердение в установленном порядке ЛА, регламентирующего функционирование школьного библиотечного информационного центра. |
|  |  |  |  |  |  | Устаревшие формы | - Внесение в ЛА организации |
|  |  |  |  |  |  | взаимодействия с посетителями - учащимися и учителями- предметниками. | изменений, регламентирующих проведение персонифицированного и адаптивного обучения, смешанного обучения, работу со STEM, STEAM технологиями с использованием ИБЦ. |
|  |  |  |  |  |  | Непонимание отличия библиотеки от ИМЦ. | - Изучение методических рекомендаций и опыта других ОО, разработка модель образовательного процесса с ведущей ролью ШИБЦ. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует необходимое оборудование. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Слабая материально- техническая база. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Старение библиотечного фонда. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточность информационно- ресурсного и программного обеспечения. | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
|  |  |  |  |  |  | Большое количество функций, возложенных на ИБЦ, не осуществляется одним | - Включение в обязанности системного администратора школы, руководителя видеостудии/ телецентра/кружка/студии юных журналистов, издающих школьную газету, координатора |
|  |  |  |  |  |  | библиотекарем. | проектной деятельности и др. работы в ИБЦ в тесном коллективном взаимодействии. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаток профессиональной компетенции работника библиотеки в организации школьного библиотечного информационного центра. | - Внесение в график повышения квалификации систематического обучения библиотекарей школ сервисам и инструментам решения образовательных и творческих задач при работе в ИБЦ. |
|  |  |  |  |  |  | Проблемы кадрового обеспечения. | - Решение кадрового вопроса путем привлечения внешнего совместителя. - Решение кадрового вопроса путем привлечения специалиста в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятие штатного специалиста. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие программы развития школьного библиотечного информационного центра. | - Разработка программы развития школьного библиотечного информационного центра. |
| 105 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности | Наличие | 0 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функциониров ание школы полного дня |  |  |
|  | обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственн о- общественного управления |  |  |
| 107 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственн о- общественного управления |  |  |
| 108 | Наличие в общеобразовательной организации педагога- психолога(критически й показатель) | Наличие педагога- психолога в качестве: - внешнего совместителя и (или) - привлеченного в рамках сетевого взаимодействия и (или) - штатного | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
|  |  | специалиста |  |  |  |  |  |
| 109 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально- психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критиче ский показатель) | 90% обучающихся и более | 3 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
| 110 | Наличие локальных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
| 111 | Наличие в штате общеобразовательной организации | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный | Организация психолого- педагогическог |  |  |

|  | социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  | климат» | о сопровождени я |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя- дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
| 113 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя- логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
| 114 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогическог о сопровождени я |  |  |
| 115 | Оказание психолого- педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологическ и благоприятног о школьного климата |  |  |
| 116 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологическ и благоприятног о школьного климата |  |  |
| 117 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно- развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологическ и благоприятног о школьного климата |  |  |
| 118 | Формирование психологически благоприятного школьного | Выделение и оснащение тематического пространства | 1 | Ключевое условие «Школьный | Формирование психологическ и благоприятног |  |  |

|  | пространства для педагогов | (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов |  | климат» | о школьного климата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологическ и благоприятног о школьного климата |  |  |
| 120 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологическ и благоприятног о школьного климата | Риск увеличения в ОО обучающихся с антисоциальным, антидисциплинарны м, делинквентным противоправным, а также аутоагрессивным (самоповреждающие и суицидальные) поступкам. | - Разработка и реализация ЛА по профилактике различных видов девиации. |

  - Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

    - Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

Администрация БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45»  провела самодиагностику с помощью Сервиса самодиагностики общеобразовательных организаций в целях выявления дефицитов в образовательном учреждении на основе принципов управления качеством образования в рамках проекта «ШколаМинпросвещения России» для определения и фиксации уровня вхождения в проект. По результатам диагностики определено исходное состояние школы как средний уровень освоения модели «Школы Минпросвещения России» (179 баллов  за тест из максимально возможных 210 баллов). Это составило 85%. Уровень включает в себя необходимый минимум пакетных решений для обеспечения качественного образовательного процесса в образовательной организации. На основании проведенного анализа работы образовательного учреждения в предыдущие годы выявлены возможности, противоречия, проблемы, на реализацию и решение которых направлена новая программа развития школы.

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности.

| Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие школы | Благоприятные возможности для развития школы | Риски для развития школы |
| --- | --- | --- |
| Направления образовательной политики в сфере образования на федеральном, областном и муниципальном уровнях | Ориентация федеральной политики на повышение качества образования в конкурентной образовательной среде. Цели развития школы соответствуют стратегическим целям развития образования в Российской Федерации. Совершенствование системы школьного образования является одним из принципов государственной политики, что позволяет школе выполнять государственный заказ. Реализация компетентностного подхода в образовании ставит школу перед необходимостью осуществления научно-методической работы в данном направлении. Профилизация образовательного процесса заставляет осваивать менеджмент в образовании, заниматься IT технологиями. | Несовершенство системы работы, недостаточность ресурсов для создания конкурентно способного ОУ. Предоставление спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся на основе развития углубленного обучения, развития дополнительного образования ограничено материальными возможностями и нехваткой кадровых ресурсов школы . |

| Социально - экономические требования к качеству образования и демографические тенденции | Развитие экономики России предъявляет запрос на новое качество образования, ориентированное на профессиональное развитие талантливой личности. Система высшего образования ориентирована на высокий уровень образования абитуриентов. Ориентация обучающихся и родителей на высшее и среднее профессиональное образование. | Проблемы с кадровым обеспечением школы. Уменьшение количества обучающихся, заинтересованных в получении качественного образования. Недостаточная работа с родителями обучающихся и родителей с детьми по определению перспектив дальнейшего обучения. Прагматизм образовательных запросов родителей и учащихся, который ограничивает результаты образования. |
| --- | --- | --- |
| Социальные аспекты внешней среды. | Демографические данные: возрастной состав населения, миграционная ситуация (динамика за последние 3-5 лет); уровень жизни населения, зарплатные ожидания; обычаи и ценности (региональные и муниципальные особенности, необходимые для учёта в системе образования); религиозные факторы; изменения в базовых ценностях (учащиеся и их семьи); отношение к труду и отдыху (учащиеся и их семьи); уровень образованности, квалификация населения; трудоспособность и производительность населения; влияние СМИ. | Социальный состав населения микрорайона достаточно неоднородный. Основная масса родителей являются рабочими и служащими Родительский состав (законных представителей ) на 2023-2024 учебный год. Всего семей:898 Полных семей: 709 Неполных семей: 189 Воспитывает один отец: 13 Воспитывает одна мать: 176 Занятость родителей : Всего: 1594 чел. Домохозяйки (женщины): 145чел. Безработные (мужчины):25 чел. Всего работают: 1424 чел. |
| Технологически е аспекты внешней среды. | Влияние интернет на развитие региональной, муниципальной и школьной систем образования (используемые технологии, платформы и другие средства информатизации, которые используются в сфере образования), влияние мобильных технологий на сферу образования (в том числе управление образованием): развлекательные (проигрыватели аудио- и видеофайлов, игры, электронные книги и т. д.); коммуникационные (общение в разных форматах); навигационные (приложения, которые работают с системой GPS, электронными картами и | Внедрение ИК-Технологий приводит к принципиальному изменению роли учителя в образовательном процессе, к необходимости качественно новой подготовки педагогических кадров. Особый акцент делается на здоровьсберегающие технологии, что требует изменения методик преподавания. Сдерживающим фактором развития школы может стать устаревшее оборудование, низкий процент обновления фонда. Ориентация обучающихся и педагогов на успешную сдачу ЕГЭ может привести к недостаточному освоению и использованию других |

|  | географическими координатами);справочные (словари, базы данных, энциклопедии);прикладные (органайзеры, программы для работы с графикой и текстом, записные книжки и т. д.);количество и качество необходимого технического оборудования для процессов автоматизации производства и обработки информации | технологий и методик. |
| --- | --- | --- |
| Международные | Ориентация на компетентностный подход и готовность 15- | Неготовность ( полная / частичная ) подростков к выбору |
| тенденции | летнего подростка к правильному жизненному выбору | своей жизненной стратегии в образовании на стадии перехода |
| развития |  | на уровень СОО : социальный инфантилизм части молодежи, |
| образования |  | поддерживаемый родителями. Недостаточная развитость |
|  |  | системы профессионального образования. |

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы развития . Неоднозначность толкования отдельных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса школе в целом. | Регулярный анализ нормативно-правовой документации на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. Систематическая работа руководства с педагогическим коллективом, родительской общественностью по разъяснению конкретных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в школе и содержание образовательного процесса в целом. |
| Недостаточность бюджетного финансирования. | Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств. Корректировка объемов средств в разрезе мероприятий. |
| Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по внедрению инновационных образовательных технологий. Недостаточная инициатива участия в различных конкурсных мероприятиях, в создании новых программ и ресурсов. Недостаточный профессиональный опыт молодых специалистов в школе. | Систематическая работа по обновлению внутришкольной системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение Систематический анализ, мониторинг достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов программы. |

| Неполнота ресурсной базы для реализации мероприятий программы. Отсутствие достаточного оборудования кабинетов естественно-научного цикла и технического творчества, позволяющего вести проектно-исследовательскую (практическую) деятельность. Отсутствие сформированной системы сетевого взаимодействия с ресурсными организациями и школами. | Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех риски Программы компонентов Программы. Участие педагогов и всей школы в международных, федеральных, региональных проектах для расширения возможностей развития ресурсной базы. Организация сетевого взаимодействия с ресурсными организациями и школами. |
| --- | --- |

    - Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | 37 баллов (69%) образовательная организация вышла на средний уровень по показателю. 100% учителей используют единые рабочие программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов, единое календарно-тематическое планирование. Рабочие программы разработаны с использованием методических рекомендаций и онлайн конструктора. В школе существуют единые подходы к составлению расписания уроков. Рабочие программы внеурочной деятельности реализуются в объеме 5 часов в неделю в 1-7 классах и 6 часов в 8-11 классах. В школе реализуется проектная и исследовательская деятельность. В состав методической службы школы входят 4 методических объединения. Разработана внутришкольная система профессионального роста и развития учителей, наставничества. Оказывается вся необходимая методическая помощь молодым специалистам, учителям, проходящим аттестацию. В школе проводятся открытые уроки, педагогические советы, семинары и мастер классы. Углубленное изучение двух предметов реализуется на уровне СОО универсального профиля. Выявлены дефициты - Недостаточная квалификация педагогов, обеспечивающих реализацию программ учебных предметов на профильном, | Увеличение показателя по направлению, не менее 72% . -Обеспечено получение качественного образования для всех обучающихся, в том числе обучающимся с ОВЗ, 100% успеваемость и 100% выпускников успешно сдавших ГИА. -Мониторинг качества образовательной деятельности на занятиях курсов внеурочной деятельности. -Усовершенствована система контроля за реализацией ООП, АООП, в том числе углубленного изучения отдельных предметов в рамках профильного обучения. -Созданы условия для реализации ООП в сетевой форме: выявлены дефициты, заключены новые сетевые договора, проведены мониторинги. -Организована психолого-педагогическая диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. -Организована индивидуальная работа с родителями обучающихся по изучению запросов и ожиданий, в том числе по организации профильного обучения. -Назначены педагоги-кураторы для индивидуального сопровождения обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определению профиля, личного образовательного маршрута и т. д -Организована индивидуальная работа с родителями детей по принятию идей персонализации в образовательной деятельности. |

|  |  | углубленном уровне. - Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. - Недостаточная материально-техническая база для реализации программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. -Недостаточное качество управления формированием и функционированием системы методического и организационно-педагогического обеспечения профильного обучения, дифференциации и индивидуализации обучения. - Обеспечение учебниками и учебными пособиями не в полном объеме. - Недостаточные ресурсные возможности (кадры, помещения) для реализации программ курсов внеурочной деятельности. - Недостаточно эффективна работа по организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Низкая результативность ВСОШ ( доля призеров и победителей ). -Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. - Не соответствие учебно-дидактического обеспечения обучения и воспитания по ФАОП ( в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). - Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью и контроля за своевременным обучением педагогов. | -Обеспечено повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по разным направлениям деятельности. -Обеспечено участие педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. -Обновлена материально-техническая база в рамках проекта ЦОС. - Актуализированы требования ЛНА . - Обеспечен административный контроль организации профильного обучения, организации работы с обучающимися с ОВЗ и др. -Обеспечены профориентационные меры (посещение производственных предприятий, организаций социальной сферы, организаций среднего профессионального образования), использование различных форматов, технологий обучения. -Ведется электронный учет библиотечного фонда. - Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями в полном объеме. -Привлечены кадры к реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, помещений для реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности. -Используются сетевые формы реализации образовательной деятельности. -Увеличилась доля обучающихся в олимпиадном движении. -Увеличилась доля обучающихся призеров в олимпиадном движении. -Создана система мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении и обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | -Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. | -Организовано методическое сопровождение педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Воспитание | 21 балл(90%) образовательная организация вышла на высокий уровень по показателю. Разработана и успешно реализуется программа воспитания школы, календарный план воспитательной работы, программа работы с родителями. В фойе школы и в каждом классе размещены уголки с государственной символикой. В школе работают: -Управляющий Совет школы; -совет старшеклассников. Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации в сфере воспитания. Разработанность положения об организации внутришкольного пространства. Выявлены дефициты. -недостаточно используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания; - отсутствие материально-технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения; - не разработаны программы краеведения и школьного туризма в рамках внеурочной деятельности и/или дополнительного образования. -недостаточное стимулирование развития неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей. -недостаточно сформирована система работы административной команды с кадрами, отсутствие кадрового | Увеличение показателя по направлению, не менее 100% -Увеличение направлений воспитательной работы, привлечение большего количества учащихся, педагогов, родителей к реализации воспитательных задач. - Обеспечение разработки и внедрения системы совместных мероприятий с родителями для достижения большей открытости школы. -Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей: групповые консультации родителей по различным вопросам развития и воспитания детей, педагогические лектории, мастер-классы, круглые столы по вопросам воспитания, тематических собраний, обмен опытом. форумов на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообществ. - Организация родительских дней, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия. Организация участия родителей в психолого- педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о ППк в ОУ в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей). -Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий. - Реализация программ урочной и внеурочной |

|  |  | резерва и как, следствие, отсутствие специалиста, занимающегося вопросами организации туристско- краеведческой деятельности обучающихся. -не обеспечено создание и деятельность военно- патриотического клуба. | деятельности, дополнительного образования по краеведению и школьному туризму; - Организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, курирующими программы краеведения и школьного туризма в районе, крае. -Разработка нормативной правовой документации школьного военно-патриотического клуба ( Устав, Положение, программа деятельности, план работы и др.) .Назначение руководителя школьного военно- патриотического клуба. -Формирование Совета школьного военно- патриотического клуба. -Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для организации работы военного-патриотического клуба. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Здоровье | 20 баллов (90%) образовательная организация вышла на высокий уровень по показателю. «Осуществляется реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания. Обеспечена доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России. Разработана программа здоровьесбережения. В соответствии с планом работы проводится более 5 мероприятий за учебный год по просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании. Обеспечено развитие 3-х видов спорта в школьном спортивном клубе ( баскетбол, ОФП, легкая атлетика), охват составляет 9%. Охват обучающихся ВФСК «ГТО» до 30% обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением. Обеспечено участие обучающихся на муниципальном и региональном этапах в | Увеличение показателя по направлению, не менее 95% -Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности, в том числе во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. -Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. -Определение сетевых партнеров (организации) в ближайшем окружении, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). -Увеличение доли обучающихся, имеющих знак ГТО. -Увеличение доли участников массовых |

|  |  | массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. Реализуется целевой проект «Здоровье», в рамках которого проводятся мероприятия по совершенствованию системы здоровьесбережения, популяризации физической культуры и массового спорта. В рамках дополнительного образования на базе Центра «Точка роста функционирует кружок «Белая ладья».Во внеурочной деятельности проводятся занятия «Здоровый образ жизни», Будем здоровы» «Спортивные игры». В рамках сетевого взаимодействия обучающиеся посещают спортивные секции: дзюдо, бокс, футбол, хоккей, кикбоксинг, плавание Выявлены дефициты: - отсутствие сетевой формы реализации программы, договоров о сетевом взаимодействии; -не достаточно иной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; - недостаточная материально-технической база для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, - недостаточное информирование обучающихся об участии во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | физкультурно-спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня. -Увеличение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет дополнительным образованием. -Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации и о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. -Организация мониторинга интересов, потребностей, индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся и разработка программ дополнительного образования разных направленностей. -Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. -Обновление методов и содержания дополнительного образования детей. -Материально-техническое обновление образовательной среды. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Творчество | 29 балл (99%) образовательная организация вышла на высокий уровень по показателю. Организованы и действуют объединения для внеурочной деятельности обучающихся (школьныйтеатр, школьный музей , школьный пресс-центр (радио, газета, журнал). Выполняются рекомендации по обеспечению условий для высокого уровня подготовки обучающихся к участию во | Увеличение показателя по направлению, не менее 100% -Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации и о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. -Организация мониторинга интересов, потребностей, |

|  |  | всероссийском этапе всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад; к участию в научно-практических конференциях, организации работы по сетевому, созданию условий для участияобучающихся в каникулярных и профориентационных сменах. Выявлены дефициты: - Не завершена система изучения интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). -Недостаточное материально-техническое оснащение образовательной организации для реализации дополнительного образования, в том числе технической и естественно-научной направленностей. -Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей. -Недостаточно технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/ недостаточно в рамках сетевого взаимодействия. -Недостаточное число победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. - Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ. -Недостаточное количества программ дополнительного образования по всем направленностям. | индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся и условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации дополнительного образования обучающихся. -Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. - Увеличение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет дополнительным образованием. -Анализ дополнительных образовательных программ на предмет качества их содержания, соответствия интересам и потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей). - Повышение вариативности дополнительного образования детей. - Материально-техническое обновление образовательной среды. -Организация работы классных руководителей с мотивированными обучающимися, их родителями и учителями-предметниками. -Организация индивидуальной и групповой работы учителей-предметников и педагогов дополнительного образования с мотивированными обучающимися. -Привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT- куб", деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Профориентация | 14 баллов (100%) образовательная организация вышла на высокий уровень по показателю. Реализуется календарный план профориентационной работы». Используются региональные профориентационные сервисы и программы, аккредитованных на федеральном уровне. Заключены соглашения с организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся, организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами организация профобучения девятиклассников на базе колледжа. Обучающиеся участвуют в проекте «Билет в будущее», в профориентационной летней смене. Реализуются программы внеурочной деятельности: «Тропинка в профессию», « Мой выбор. С 01.09.2023 года в школе создан психолого- педагогический класс. В полномочия заместителя директора по УВР включена организация ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в школе. Выявлены дефициты -Реализация сетевой формы не в полном объеме. -Недостаточное информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. | Соханение показателя по направлению, не менее100% Определение сетевых партнеров (организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). Активизировать работу в рамках проекта «Билет в будущее». В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. Обеспечение на региональном уровне участия обучающихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях. Обеспечение на региональном уровне увеличения охвата обучающихся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации принявшие участие в открытых онлайн-уроках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», проводимых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Учитель. Школьная команда | 32 баллов (87%) образовательная организация вышла на средний уровень по показателю. В школе разработано единое штатное расписание. Администрация школы прошла повышение квалификации «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», самодиагностику | Увеличение показателя по направлению, не менее 90% -Созданы условия для активного и результативного участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. - Разработана системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных |

|  |  | управленческих команд школ РФ по основным направлениям функциональной грамотности. В школе работает методическая служба, 4 методических объединения. В школе разработано Положение о наставничестве, Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Разработано положение о выдвижении кандидатур на награждение государственными и ведомственными наградами. Выявлены дефициты: -Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). - Низкая доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. - Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование. - Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | дефицитов педагогических работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. -Увеличена доля педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. -Реализуется программа наставничества, в том числе реверсивного, организация «горизонтального» обучения педагогических работников. -Проведена самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности, на основе разработанного инструментария (анкета/чек-лист). -Проведена диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной деятельности (экспертный анализ результатов в области обучения, воспитания, развития обучающихся). |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Школьный климат | 16 баллов (80%) образовательная организация вышла на средний уровень по показателю. В школе разработаны локальные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: Положение о психолого- педагогическом консилиуме, Положение о Совете профилактики, Положение о службе медиации. Организована работа педагога-психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога ( функционал заместителя директора по УВР). Сопровождение обучающихся осуществляется в соответствии с методическими рекомендациямипо функционированию психологических служб в ОУ. Регулярно | Увеличение показателя по направлению, не менее 90% - Создано рабочее место педагога-психолога, используя методы оптимизации имеющихся в образовательной организации помещений, возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. -Организована административная деятельность по созданию условий для оказания психолого- педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; |

|  |  | проводится психологическое консультирование, диагностика обучающихся, профилактическая работа, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. Ежегодно обучающиеся 7-9 классов участвуют в социально-психологическом тестировании, по результатам которого ведется профилактическая работа с обучающимися и их родителями. Рабочее место логопеда и дефектолога оснащено персональным компьютером, необходимым материалом для проведения диагностических тестов, коррекционно-развивающих игр и упражнений. Выявлены дефициты: - Не достаточная работа по формированию психологически благоприятного школьного климата в школе. - Отсутствие кабинета и автоматизированного рабочего места педагога-психолога. - Недостаточная работа психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) -Не обеспечена вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. | одаренным детям). -Обеспечено эффективное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся и безопасного образа жизни на развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения. -Осуществляется мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ. -Обеспечена психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. -Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, направленного на обеспечение осознанного и ответственного выбора профессиональной сферы деятельности. -Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, направленного на формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. -Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, направленного на поддержку детских объединений, ученического самоуправления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Образовательная среда | 16 баллов (84%) образовательная организация вышла на средний уровень по показателю. Образовательное учреждение имеет в наличии кабинет информатики с выходом в сеть Интернет. 100% учебных кабинетов оснащены средствами отображения информации. Отдельные управленческие решения переносятся в цифровое образовательное пространство: электронный документооборот , | Увеличение показателя по направлению, не менее 90% -Внесение соответствующих изменений и дополнений ЛНА. -Разработка «дорожной карты» по реализации мероприятий по использованию ФГИС «Моя школа». -Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии |

|  |  | сбор данных по итогам проведенных процедур внутренней и внешней оценки качества образования (ФИС ОКО),составление расписания, ведение электронных журналов и дневников. Школа подключена к высокоскоростному интернету с фильтрацией трафика, обеспечен беспроводной доступ к сети Интернет в центре «Точка роста». Выявлены дефициты: - частичная разработка ЛА документов по использованию ФГИС «Моя школа», педагогические работники недостаточно обладают необходимыми компетенциями и недостаточно знакомы с функциональными возможностями ФГИС «Моя школа». - педагогические работники не в полной мере организуют коммуникационное взаимодействие с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. -Отсутствие цифровой модели образовательной среды. -Не в полной мере выполняются рекомендации по использованию оборудования при организации разных видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС: - оборудование помещений: мастерских, учебных кабинетов предметной области «Технология» не соответствует современным требованиям; -оборудование кабинетов дополнительного образования не в полной мере отвечает современным потребностям, запросам, направленным на возможность участия обучающихся в принятии образовательных решений, формирующего инициативность, осознанность, самостоятельность и ответственность. | дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. -Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. -Оказание методической помощи педагогическим работникам, по вопросам работы на платформе ФГИС «Моя школа». -Внесение соответствующих изменений и дополнений по применению Сферум в VK Мессенджере в рабочие программы и/или учебные планы в части используемых технологических решений в образовательном процессе. - Проведение мастер-классов, открытых занятий с обучающимися с использованием платформы Сферум. -Обеспечение организации педагогическими работниками коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. - Приобретение современного IT- оборудования за счет средств образовательной организации на учебные расходы. - Реализация и внедрение целевой модели ЦОС, средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. - Выполнение методических рекомендаций по вопросам использования в образовательном процессе |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты проблемно-ориентированного анализа

| Магистрал ьные направлени я и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | 1.В организации | 1.Обеспеченность реализации | 1.Реализация технологий | 1.Отсутствие мотивации |
|  | сформирована нормативно- | методических рекомендаций по | /средств электронного обучения | (низкая мотивация) на |
|  | правовая база, | материально-техническому | и дистанционных | получение высоких |
|  | регламентирующая | обеспечению реализации ФГОС | образовательных технологий. | результатов ГИА. |
|  | образовательный процесс. | (недостаточность предметных | 2.Организация взаимодействия | 2.Увеличение доли |
|  | 2. Обучающиеся 100% | классов, лабораторного | педагогических работников | семей с низким |
|  | обеспечены учебниками в | оборудования, мобильных | через обмен опытом, проведение | образовательным уровнем, |
|  | соответствии с ФГОС, | классов). | педагогических советов, | малообеспеченных семей, |
|  | 3.Функционирует сетевое | 2.Реализация методических | проведение «открытых уроков». | неполных семей. |
|  | взаимодействие по | рекомендаций по применению | 3.Изменения содержания | 3. дефицит |
|  | реализации образовательных | сетевой формы реализации | рабочих программ предметной | квалифицированных кадров |
|  | программ в части внеурочной | образовательных программ (не | области «Технология»; введение | для работы с обучающимися |
|  | деятельности. | достаточный охват). | новых программ | с ОВЗ (инвалидностью) . |
|  | 4.Разработаны и реализуются | 3.Недостаточная реализация | дополнительного образования. | 4. Загруженность |
|  | рабочие программы по | технологий/средств | 4.Совершенствования условий | педагогических работников в |
|  | внеурочной деятельности. | электронного обучения и | для реализации программ | связи с дефицитом |
|  | 5. Имеются специалисты, | дистанционных | внеурочной деятельности. | квалифицированных кадров, |
|  | оказывающие психолого- | образовательных технологий, | 5. Возможность развития | рост напряженности труда, |
|  | педагогическую и | учитывающих особые | предметно-методических | увеличение дополнительной |
|  | коррекционную помощь | образовательные потребности | компетенций учителей, | нагрузки, несогласованность |
|  | обучающимся - педагог- | обучающихся с ОВЗ, инвалидов | обеспечивающих подготовку | образов желаемого будущего |
|  | психолог, логопед. Имеются | 4.Недостаточная | обучающихся к участию в | у педагогов на разных |
|  | специализированные | обеспеченность учебными | олимпиадном движении (курсы). | уровнях образования. |
|  | кабинеты дефектолога и | пособиями, дидактическими | 6. Многообразие возможных | 5. Отсутствие у молодых |

|  | логопеда. - Обучающиеся школы постоянные участники (победители и призеры) муниципальных интеллектуальных конкурсов (предметные олимпиады и учебно-исследовательские и проектные работы). - Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестаты об основном среднем образовании. - 100% педагогов прошли КПК по обновленному ФГОС в образовательный процесс, выстраивают свой урок в соответствии с требованиями ФГОС. | материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ. 5.Имеются выпускники 9х классов, не получившие аттестаты об ООО | форм подготовки (переподготовки) педагогических кадров по различным направлениям с учетом профессиональных дефицитов. 7. Мотивация педагогических работников на развитие образовательного процесса, образовательной среды, траектории развития каждого обучающегося. | педагогов необходимого опыта педагогов в инновационной, проектной деятельности. 6.Наличие в коллективе педагогов с традиционным подходом к образовательному процессу. 7.Профессиональное выгорание увеличение доли работающих педагогов пенсионного возраста. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспитание | - разработаны и реализуются три рабочих программы воспитания по уровням образования. - разработан и реализуется календарный план воспитательной работы. - осуществляется церемония поднятия Государственного Флага Российской Федерации и прослушивание Государственного гимна. - проводятся классные часы «Разговоры о важном»; 5.оборудованы и размещены в | - неоднородность условий семейного воспитания. - необходимость создания современных пространств для деятельности обучающихся; 3.необходимость повышения квалификации в использовании современных подходов в области воспитания; - недостаточность сетевого взаимодействия по реализации программ дополнительного образования. - формальный подход некоторых классных | - возможности повышение квалификации педагогов в области воспитания. - наличие механизмов организации сетевого взаимодействия по реализации программ дополнительного образования. - обновление оборудования мастерских и кабинетов дополнительного образования, внеурочной деятельности позволит активнее реализовать воспитательный потенциал проводимых в них учебных | 1.перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях, педагогическая несостоятельность части родителей,увеличение числа детей, имеющих риски учебной неуспешности. 2.дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью). |

|  | учебных кабинетах уголки с государственной символикой Российской Федерации. - реализуется проект «Орлята России». - действует первичное отделение Российское Движение первых, Юнармия - осуществляется повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания. - наличие представительств детских и молодежных общественных объединений. 10.организация летних тематических смен в школьном лагере. 11.традиции школы. 12.сетевые партнеры (КДН и ЗП, ОДН, библиотеки, музеи) 13.наличие музея с материалами, посвященными истории школы, Великой Отечественной войне, СВО, краеведению. | руководителей к проведению рабочих и тематических часов общения. 6. демонстрация высокого уровня только при проведении открытых мероприятий. | занятий. - взаимодействие с партнерами для реализации проектов воспитательной направленности, досуговых мероприятий. - возможность организации встреч обучающихся с носителями духовно-нравственного жизненного опыта с целью передачи его учащимся (ветераны боевых дейтсвий, участники СВО, работники культурно досуговых учреждений) | - негативное воздействие социума. - негативное влияние некоторых сайтов в соцсетях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровье | 1.Единые подходы к организации и контролю горячего питания, 100% обучающихся ся обеспечены бесплатным горячим питанием ( начальные классы); 2.осуществляется контроль за организацией питания обучающихся, в том числе с привлечением представителей | - Нарушение режима дня, принципов Здорового питания учащимися вне стен школы. - недостаточное сетевое взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями. - дефицит кадров со специальной подготовкой по | - организация просветительской деятельности поЗОЖ, профилактика вредных привычек диверсификация деятельности ШСК. - Сетевая форма реализации программ физкультурно- спортивной направленности, договора о сетевом взаимодействии. | - рост хронических заболеваний у детей и подростков. - негативное влияние социума на табакокурение и употребление ПАВ. - перегрузка обучающихся |

|  | родителей обучающихся; 3.обеспечено медицинское сопровождение обучающихся. 4.создан и реализует программу Школьный спортивный клуб. 5. реализуются дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности. 6.организована и проводится работа по вовлечению обучающихся в сдачу норм ГТО. - в период летних каникул действует лагерь с дневным пребыванием обучающихся . - организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании. - участие обучающихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. | адаптивной физической культуре. 4. доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России. 5.недостаточное вовлечение обучающихся к сдаче норм ГТО. | - привлечение молодых специалистов в образовательную организацию, организация их дополнительного образования в области адаптивной физической культуры и спорта. - возможность привлечения партнеров для организации деятельности физкультурно- спортивной направленности. - включение в План родительского просвещения мероприятий по ознакомлению родителей с требованиями к питанию детей в школьной столовой. - вовлечение в воспитательные мероприятия большого числа участников, включая родителей обучающихся. | урочной и внеурочной деятельностью. 4. нездоровый и мало контролируемый образ жизни семей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Творчество | - дополнительные общеобразовательные программы; - участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях различных уровней. - деятельность школьного | - недостаточная вовлеченность в конкурсные движения и мероприятия на уровне района; - потребность в материально – техническом оснащении. 3.отсутствие квалифицированных кадров по реализации дополнительных | - Использование сетевого взаимодействия с детским технопарком «Кванториум». - дальнейшее взаимодействие с муниципальными образовательными организациями дополнительного | - недостаточная активность учащихся в индивидуальных проектах РДДМ «Движение первых» - дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися. 3.удаленность образовательного |

|  | краеведческого музея. 4.деятельность школьного театра «ЛИК». 5. деятельность школьного вокального коллектива «Музыкальная капель» | программ. 4. недостаточное оборудование мастерских и кабинетов дополнительного образования, внеурочной деятельности. | образования, в том числе через договора сетевого взаимодействия. 3. привлечение партнеров для создания условий творческого развития обучающихся. 4.повышение квалификации педагогов в реализации программ дополнительного образования. | учреждения от структур творческой направленности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профориент ация | - организация работы в рамках проекта «Билет в будущее» в соответствии с квотой. - Профминимум - курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» . - курсы внеурочной деятельности «Тропинка в профессию», «Мой выбор». 5.фукнционирование педагогического класса. | - формальный подход некоторых классных руководителей к проведению рабочих и тематических часов общения; - несоответствие инфраструктуры современным требованиям подготовки по программам предметной области «Технология». - несоответствие содержания рабочих программ предметной области «Технология» современным требованиям, направленным на формирование у обучающихся набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни. - отсутствие посещаемости обучающимися | 1.реализация программы по профориентационной работе. 2.соглашение с партнерами- предприятиями, предоставляющими площадки для организации работы по профориентации. - проведение экскурсий на предприятия района. - ораганизация встреч с представителями организаций, предприятий, учебных заведений. - есть спрос на профильное и предпрофильное образование. | 1.дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью); 2.возможное увеличение стоимости запланированного оборудования для оснащения мастерских повлечет неполную их комплектацию 3.негативное влияние социума. 4. недостаточное количество учащихся школы для необходимого набора в профильные классы. |

|  |  | профессиональных проб на муниципальных и региональных площадках. 5.недостаточный уровень компетенций педагогов для проведения профессиональных проб. 6.отсутствие программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель. Школьная команда | 1. Участие педагогов в качестве эксперта ОГЭ по математике, русскому языку, обществознанию, эксперта муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, ОБЖ, литературе. 2.Прохождение КПК по различной проблематике. 3.Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования педагогов. - Внедрена и развивается система наставничества. - Сформирована и развивается методическая служба образовательной организации. - Реализация методических рекомендаций по внедрению | - Организация методического сопровождения педагогических работников. - Низкий процент педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня и недостаточное методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Менее 30% педагогов прошли диагностику профессиональных компетенций. - Менее 3% учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные. образовательные маршруты. 5.Старение кадров и наличие вакансий педагогов. | - Профессиональные сообщества педагогов. - Создание современных рабочих мест педагогов: современное оборудование мастерских, кабинетов специалистов сопровождения, способствует повышению мотивации к системной работе с профессиональными дефицитами,профессиональному саморазвитию. - Наличие профессиональных конкурсов, площадок для трансляции успешного педагогического опыта и педагогических практик. - Методическое сопровождение (в рамках участия в проекте «Школа МинПросвещения»). - Возможность развития предметно-методических | - Дефицит педагогических кадров по отдельным предметам. - Дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ОВЗ (инвалидностью). - Несогласованность образов желаемого будущего у педагогов на разных уровнях образования. 4.Недостаточное вовлечение педагогов в инновационную, проектную деятельность. 5.Наличие в коллективе педагогов с традиционным подходом к образовательному процессу. 6.Увеличение показателей профессионального выгорания работающих педагогов. |

|  | единого штатного расписания. 7.Осуществляется стимулирование педагогических работников. | 6. Профессиональное выгорание и непонимание некоторыми педагогами необходимости профессионального роста. 7.Недостаточный уровень психологических знаний педагогов-предметников. | компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении (КПК). - Многообразие возможных форм подготовки (переподготовки) педагогических кадров по различным направлениям с учетом профессиональных дефицитов. - Организация взаимодействия педагогических работников через обмен опытом, проведение педагогических советов, проведение «открытых уроков. 8.Внедрена и развивается супервизия как одна из форм поддержки и работы с профессиональными дефицитами педагогических работников. | 7.Низкая доля молодых специалистов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный климат | - Деятельность СППП –службы психолого-педагогической помощи школы. - Наличие в штате ОУ психолога Реализация модели психолого-педагогического сопровождения. | - Постоянный рост потребности в специалистах сопровождения. - Дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ОВЗ (инвалидностью). - Постоянный рост потребности в специальном оборудовании рабочих мест. 4.Недостаточная информированность отдельных законных о необходимости | 1.Возможность оборудования кабинетов для психолого- педагогического сопровождения обучающихся. 2. Возможность взаимодействия с партнерами, направленное на привлечение средств для развития безопасной доступной образовательной среды, повышения квалификации, в том числе специалистов | - Дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ОВЗ (инвалидностью). - Увеличение доли обучающихся со специальными образовательными потребностями. - Увеличение числа детей, имеющих риски учебной не успешности. |

|  | 4. Реализация комплексной программы профилактики. 5.Повышение квалификации специалистов сопровождения через систему наставничества образовательной организации. 6.Сформированы коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом ОУ. 7.Ежегодное проведение СПТ обучающихся, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. | реализации АООП разных уровней образования и коррекционно-развивающих направлений. - Наличие специально оборудованных кабинетов для работы с обучающимися различных нозологических групп. - Не разработана антибуллинговая программа. | сопровождения. - Наличие профессиональных конкурсов, площадок для трансляции успешного педагогического опыта и педагогических практик реализацию локальных нормативных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. - Обеспечение реализации антибуллинговой программы. | - Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении и взаимодействия всех участников образовательной среды, риски безопасности образовательной среды. - Стремительное устаревание оборудования. 6.Отсутствие или недостаточно необходимого опыта педагогов в инновационной деятельности. 7.Отсутствие у некоторых педагогов желания осваивать IT технологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовател ьная среда | - Подключение ОУ к высокоскоростному интернету с фильтрацией контента. Удовлетворены запросы обучающихся и родителей на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей. - Создан и действует Центр детских инициатив. - Оборудованы локации для совместной деятельности и творчества различных участников образовательного процесса. - Реализация государственно общественно го управления, эксплуатация информационной системы управления ОУ. Используется ИКОП Сферум отдельными педагогами. | 1.Оборудование ОУ не в полной мере соответствует Методическим рекомендациям по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС: -оборудование помещений: мастерских, учебных кабинетов предметной области «Технология» -оборудование кабинетов дополнительного образования --оборудование специальных рабочих мест обучающихся, имеется устаревшее оборудование, -отсутствуют оборудование индивидуального пользования. 2. Не в полной мере используются возможности ФГИС «Моя школа». Отсутствует школьный информационный библиотечный центр. | - предоставление безопасного доступа к информационно- коммуникационной сети Интернет; - Возможность использования ресурсов ФГИС «Моя школа», ЦОС, ИКОП Сферум; 3.Оборудование современных мастерских, кабинетов для реализации программ дополнительного образования, адаптированных для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, кабинетов специалистов сопровождения за счет средств проекта развития ЦОС . | - Недостаточное финансирование обновления материально- технической базы. - Низкая активность педагогов в сетевых сообществах. - Дефицит квалифицированных кадров для работы с обучающимися с ОВЗ (инвалидностью); - Несоответствие темпа роста потребностей в связи с необходимостью создания специальных условий для разных категорий обучающихся с ОВЗ с финансовыми, материально- техническими, организационными возможностями ОУ. |

Проведенный анализ подтверждает необходимость разработки и внедрения Программы развития как инструмента стратегического управления и планирования деятельности учреждения с учетом имеющихся дефицитов и возможностей.

Анализ результатов, достижений и выявленных проблем, современной ситуации и имеющихся ресурсов школы обусловили выбор стратегических направлений реализации Программы развития на 2024 -2027 годы: обновление содержания и технологий образования, психолого- педагогического сопровождения обучающихся для повышения качества образовательных результатов и обеспечения оптимальных условий формирования социально-адаптированной и профессионально-ориентированной личности; развитие материально-технической базы для создания развивающей среды в образовательной организации, в том числе цифровой образовательной среды; повышение профессиональной квалификации руководящих работников, педагогов, специалистов службы сопровождения по актуальным направлениям; создание условий здоровьесбережения; обеспечение открытости образовательного учреждения. Осуществление деятельности учреждения по магистральным направлениям обеспечит реализацию цели и задач Программы развития.

- Основные направления развития организации.

  - Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

- Проанализировать результаты независимой оценки качества образования и разработать механизмы их улучшения.

- Обеспечить административный контроль за более эффективным оказанием психолого-педагогической и технической помощи учащимся с ОВЗ, с инвалидностью.

- Модернизировать методическую деятельность в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам.

- Обеспечить информационную открытость, доступность информации об организации образования учащихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья учащихся).

- Обеспечить стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации и готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике.

- Построить систему персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45», обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

- Способствовать участию педагогических работников в семинарах, вебинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях по повышению их профессионального уровня.

- Организовать методическое сопровождение педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования учащихся.

- Формировать предметно-пространственную среду в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

- Заключить договоры сетевого взаимодействия для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении, для обеспечения профильного и углубленного изучения предметов со школам-партнерами , учреждениями высшего и профессионального образования.

- Развивать механизмы взаимодействия с семьей.

- Расширить перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся школы, в том числе через взаимодейтвие с учреждениями допобразования.

  - Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| Магистральное направление, ключевое условие | Знание |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Знание: качество и объективность» |
| Цель | Непрерывное совершенствование качества образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихcя и конструирование мотивирующей образовательной среды. |
| Задачи | 1. Повысить качество образования в ОУ, за счёт выявления и устранения факторов риска и ресурсных дефицитов, а также проведения адресной профилактики рисков снижения образовательных результатов выявленных в ОУ. 2.Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. - Обеспечить непрерывную систему методического сопровождения процесса повышения качества образования. - Выявить уровень функциональной грамотности у обучающихся ,сформировать систему работы по его повышению . - Совершенствовать условия для развития инклюзивного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов через реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды, формирование модели инклюзивного образования, развитие инфраструктуры и технологий дистанционного обучения. - Развивать сетевые формы реализации образовательных программ. - Обеспечить качественную реализацию ФГОС через совершенствование материально- технических условий. - Обеспечить стимулирование участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и иных мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом. |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: - объективность проведения оценочных процедур; - целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; - дифференцированный и индивидуальный подход к повышению качества образования; -непрерывность, единство урочной и внеурочной деятельности; -адресная поддержка; - вариативность, мобильность |
| Планируемые результаты | - Создание условий для результативной работы в системе магистральных направлений единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования, а также его непрерывного совершенствования. - Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. - Обеспечение высокого уровня реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов, |

|  | подтверждающихся результатами независимой оценки качества образования. - Создание правовых и организационных условий, обеспечивающих развитие инклюзивного образования. - Положительная динамика результатов образовательной деятельности в ОО (на основе объективных данных). - Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов, повышение уровня профессионального мастерства , результативной работы в инновационном режиме в условиях Федеральных образовательных стандартов. - Выявление рисков снижения образовательных результатов и организация профилактики рисков снижения образовательных результатов(до 70% к 2027 году ). - Выявление ресурсных дефицитов и их устранение (до 70% к 2027 году ). - Обеспечение реализации единых рабочих программ по учебным предметам на всех уровнях образования. |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | - Мониторинг реализации в образовательном процессе критериев единого образовательного пространства: единых рабочих программ по учебным предметам (1-11 классы); единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям. - Мониторинг расширения спектра использования программ по внеурочной деятельности. - Совершенствование Положения по внутренней системе оценки качества образования . - Разработка и оформление пакета нормативных документов по развитию инклюзивного образования: план по развитию инклюзивного образования; реализация плана по развитию инклюзивного образования; план повышения квалификации педагогических и руководящих работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования. - Анализ образовательных потребностей в применении сетевой формы реализации образовательных программ. - Мониторинг реализации программ с углубленным изучением предметов. 8.Мониторинг реализации модульного курса « Технология» как инструмента качественной реализации требований ФГОС. 9.Мониторинг совершенствования материально-технического оснащения образовательного процесса с учетом требований федеральных государственных стандартов. |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | - Доля реализации в образовательном процессе единых рабочих программ по учебным предметам. - Доля учащихся, разрабатывающих индивидуальные проекты. 3.Удовлетворенность родителей качеством общего образования. - Увеличение количества обучающихся, охваченных сетевой реализацией образовательных программ. - Совершенствование системы внутришкольной оценки качества образования . 6.Увеличение спектра реализуемых программ внеурочной деятельности. |

|  | - Доля программ с углубленным изучением отдельных предметов. - Увеличение количества обучающихся, охваченных сетевой реализацией образовательных программ. 9.Совершенствование условий для развития инклюзивного образования. 10.Совершенствование условий для функционирования мотивирующей образовательной среды |
| --- | --- |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Административный контроль в рамках ВСОКО. Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Управляющий Совет Школы и Педагогический совет в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников и заседании Управляющего Совета, публикуются на сайте как часть отчёта о самообследовании. При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора. Соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказания услуг в соответствии с перечнем на уровне 100%. |

| Магистральное направление, ключевое условие | Воспитание |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Проект «Мы патриоты» |
| Цель | создание системы патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. |
| Задачи | - создание целостной системы патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; - разработка и апробация Программы гражданско-патриотического воспитания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45»; разработка рабочих программ для реализации направлений внеурочной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию; - повышение качества патриотического воспитания подрастающего поколения в школе; - эффективное использование имеющейся в школе учебно-методической и материально-технической базы, информационных ресурсов, потенциала Музея школы. |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: - развитие условий для самоопределения и самореализации личности на основе принципов взаимопонимания и сотрудничества между людьми, развития чувства достоинства личности, ответственности за Родину, воспитание эмоционально-волевых качеств и интересов гражданско-патриотического характера; - знание основных законов государства, уважения к Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и обязанностей в обществе; - знакомство с историей своего народа, его обычаями культурными традициями, изучение истории своей семьи, улицы, города, края; - изучение основных этапов российской военной истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и рядовых воинов; - ориентирование на пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. |
| Планируемые результаты | Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом создания целостной системы патриотического воспитания |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | -реализация плана воспитательной работы; -реализация рабочей программы воспитательной работы; -наличие уголка государственной символики. |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | 1. Доля реализации в образовательном процессе единых рабочих программ по воспитанию. 2.Удовлетворенность родителей качеством проводимых мероприятий по воспитанию. 3. Увеличение количества обучающихся, участвовавших в мероприятиях. 4.Увеличение спектра реализуемых программ воспитания. - Увеличение количества обучающихся, охваченных сетевой реализацией образовательных программ. - Совершенствование педагогических условий для развития творческих инициатив школьников. 7.Совершенствование условий для функционирования мотивирующей образовательной среды. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Мониторинг направления деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |

| Магистральное направление, ключевое условие | Здоровье |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Здоровье» |
| Цель | формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся |
| Задачи | - Использование здоровье сберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы. Разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование здоровье сохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей детей; - Содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; - Обучение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья; - Организация работы, направленной на расширение представления обучающихся о здоровом образе жизни, привлечение к участию в мероприятиях, формирующих потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, ценности жизни, здорового питания. - Организация горячего питания(единое меню, родительский контроль). |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: -принцип интеграции работы с различными направлениями программы воспитания; -целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; -адресная поддержка; -вариативность, мобильность |
| Планируемые результаты | 1.Сформировано ценностное отношение к здоровью всех участников педагогического процесса. 2.Сформирована валеологическая культура педагогов, обучающихся и их родителей. - Внедрены новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому образу жизни. - Отслежены параметры личностного здоровья всех участников педагогического процесса. - Создана школьная модель профилактики и коррекции социальных вредностей (табакокурения, алкоголизма, токсикоманией, наркомании малоподвижный образ жизни). - Создана школьная модель социально-педагогической поддержки детей «группы риска» и детей-инвалидов. - Организована работа школьного спортивного клуба. - Увеличен охват и Популяризация выполнения норм ГТО. - Расширен список реализуемых дополнительных образовательных программ - Обеспечена доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми. |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | 1.Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табококурения, наркомании. 2.Реализация программы здоровьесбережения. 3.Подготовка обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 4.Участие обучающихся в региональных и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 5.Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (более 5 видов спорта). 6.Расширение спектра внеурочной деятельности спортивно□оздоровительного направления (более 5 направлений). 7.Доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми во внеклассное время. 8. Единые подходы к организации и контролю горячего питания. |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | 1.Доля обучающихся, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2.Доля обучающихся информированных о вреде ПАВ (Наркотики, алкоголь, табак). - Увеличение количества видов спорта в школьном спортивном клубе. - Доля обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года - Доля семей с детьми, использующих спортивную инфраструктуру школы. 6.Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием. - Доля (в %) педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии, формы и методы в организации учебной деятельности - Доля учащихся, охваченная организованным горячим питанием. - Динамика уровня сформированности у учащихся компетентности здоровьесбережения.. 10.Динамика уровня компетентности педагогов в области здоровьесбережения. - Доля обучающихся, вовлеченных в тематические смены летнего оздоровительного лагеря. - Совершенствование условий для выявления и развития спортивно одаренных детей, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Мониторинг здоровьесберегающей деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |

| Магистральное направление, ключевое условие | Творчество |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Творчество без границ» |
| Цель | Создание условий для развития творческой инициативы обучающихся. создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся для успешного развития интеллекта, таланта, творческих способностей, созидательной позиции личности как субъекта общественной деятельности. |
| Задачи | - Создать условия для функционирования школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования. - Способствовать развитию творческого потенциала у обучающихся и создавать необходимые условия для активизации познавательной и творческой деятельности учащихся. - Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира. 4.Воспитывать самостоятельность и активность. |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: 1.Формирование ведущих интегративных качеств личности. 2.Развитие личности в результате практической деятельности. 3.Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания в коллективе. 4.Неразрывная связь с воспитательными факторами среды. |
| Планируемые результаты | - Повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры. - Доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья. - Создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ. - Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений. |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | Функционирование школы полного дня, включая организацию системы внеурочной деятельности и дополнительного образования;  Психолого-педагогическая диагностика способностей детей, их сопровождение; Проведение мониторинга занятости обучающихся во внеурочное время;  Индивидуальная работа с детьми, проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их познавательных интересов;  Организация тематических смен лагеря с дневным пребыванием детей;  Реализация всех курсов внеурочной деятельности;  Реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | - Наличие не менее трех объединений (школьный театр, школьный музей, школьный спортивный клуб, школьный пресс-центр); - Положительная динамика участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня; - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность школы полного дня, включая внеурочную деятельность и дополнительное образование; - Увеличение количества проведенных школьных мероприятий по выявлению творческих и одаренных детей. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | - Итогом проекта станет фестиваль «Карусель талантов», в котором каждый из ребят проявит свои способности, в выбранном им творческом направлении. - Мониторинг |

| Магистральное направление, ключевое условие | Профориентация |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Школа возможностей» |
| Цель | Создание условий для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути. |
| Задачи | - Систематизация и совершенствование существующих практик профориентации с применением массовых цифровых инструментов. - Активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе неоднократных профессиональных проб |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: - целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; - дифференцированный и индивидуальный подход; -непрерывность, единство урочной и внеурочной деятельности; -адресная поддержка; – вариативность, мобильность |
| Планируемые результаты | - Оказание адресной помощи учащимся в осознанном выборе будущей профессии; - Создание системы профессиональной ориентации в школе; - Обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. |
| Сроки реализации | 2023-2027 |
| Перечень мероприятий | Реализация календарного плана профориентационной работы. Участие в федеральном проекте ПроеКТОриЯ. Организация тематических экскурсий и событий с участие профессиональных сообществ. Участие обучающихся в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на сайте bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее». Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнеров. Участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»; Реализация модуля профориентационной работы в рабочей программе воспитания. Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. Вовлечение семьи в профориентационный процесс. Организация экскурсий на предприятия района. Профориентационные классные часы. Внеклассная проектной исследовательская деятельность, встречи, беседы.. Деятельность объединений дополнительного образования. Проведение системной профориентационной работы в рамках урочной и внеурочной деятельности. Проведение профориентационных уроков в рамках проекта «Билет в будущее» и «Проектория». |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | 1.Доля обучающихся - участников онлайн-диагностики, профессиональных проб проекта «Билет в будущее»; 2.Увеличение количества участников профориентационных мероприятий. - Увеличение доли обучающихся, выбирающих профиль обучения на уровне среднего общего образования в соответствии со своими профессиональными запросами, до 80 %. - Увеличение количества курсов внеурочной деятельности профориентационной направленности |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Промежуточный и итоговый мониторинг. Процент роста |

| Магистральное направление, ключевое условие | Школьный климат |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект(подпрограмма) «Школьный климат» |
| Цель | Создание организационно-педагогических условий по формированию позитивного школьного климата, способствующего эмоциональному благополучию детей и эффективному учебному процессу |
| Задачи | - Создание специальных условий получения образования каждого обучающегося. - Развитие системы психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений. - Развитие коррекционно-развивающей работы по адаптации и социализации обучающихся . - Использование ресурсов школы и организаций-партнеров по оказанию психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи обучающимся. - Контроль и улучшение социально-психологического климата в школе, в классных коллективах. - Разработка и реализация антибуллинговой программы. - Создание зоны отдыха «Уголок шахматиста». |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами проекта являются: -участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата; -укрепление связей между семьей и школой; - системность и последовательность осуществления взаимопомощи, где учителя поддерживают академическое, социальное и эмоциональное развитие обучающихся; –дифференцированный и индивидуальный подход к образованию психологической службы школы |
| Планируемые результаты | - Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. - Развитие психологической службы школы. - Реализация антибуллинговой программы. - Развитие коворкинга в образовательной организации. - Развитие уголка психологической разгрузки. - Повышение уровня профессионального мастерства специалистов психолого-педагогической службы. - Обеспечение улучшения психологического микроклимата в педагогическом и ученическом коллективах; - Повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательных отношений. - Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния здоровья обучающихся и педагогов , организация их активного отдыха. - Вовлечение родителей в активный досуг , оборудование в центре комнаты психологической разгрузки для педагогов ,а в классах уголков двигательной активности. - Формирование личностных результатов обучающихся на основе развития их самосознания , самоопределения и морально-этической ориентации. - Создание условий для результативной работы в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов. |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | - Реализация локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. - Регулярное проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. - Увеличение количества родителей, обучающихся, принимающих совместное участие в общешкольных мероприятиях. 4.Увеличение количества педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы. |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | - Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата. - Доля педагогов, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата. - Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы. - Показатель укомплектованности школы кадрами психологической службы. - Доля педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей- логопедов, социальных педагогов, прошедших повышение квалификации. - Доля обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. - Доля педагогических работников, принимающих участие в реализации антибуллинговой программы. Увеличение доли учащихся, принимающих активное участие в социально значимых мероприятиях и акциях и общественной жизни школьников. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | 1.Диагностика 2.Консультации |
| Магистральное направление, ключевое условие | Учитель. Школьные команды |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма)« Учитель. Школьная команда» |
| Цель | Поддержка учительства, постоянное профессиональное развитие, в том числе на основе адресного методического сопровождения |
| Задачи | - Формирование «внутренней» мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию, освоение педагогами инновационных способов и методов обучения и воспитания обучающихся. - Обеспечение образовательной организации на 100% высококвалифицированными педагогическими кадрами. 3.Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры педагогических работников. 4.Развитие внутри школьной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. - Оптимизация штатного расписания с учетом решения задач по обеспечению повышения качества образовательного процесса, социального заказа ОУ, внедрение разработанных единых подходов к формированию штатного расписания. - Повышение квалификации управленческой команды и приведение штатного расписания в соответствие с потребностями образовательной системы школы. - Эффективная реализация механизмов наставничества. - Стимулирование участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и иных мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом. |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами проекта являются: -целенаправленность деятельности в соответствии с образовательным запросом и заказом педагогических кадров центра образования; -системность и последовательность осуществления преемственности и непрерывности образования педагогических кадров ОУ; -интеграция педагогической науки и практики; -дифференцированный и индивидуальный подход к образованию педагогических кадров центра образования; -всеобщность, непрерывность, единство общей и профессиональной культуры; -индивидуализированность (адресность); -взаимосвязь и преемственность; -доступность; -вариативность. |
| Планируемые | Модель развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия профессионального стандарта. |
| результаты | Индивидуальные планы развития педагогов. Программа сопровождения педагогических кадров. Результативность и расширение спектра участия учителей в профессиональных конкурсах. Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов. Повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов. Создание условий для результативной работы в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов. Развитие кадрового потенциала школьной команды как носителя духовных и нравственных ценностей, обеспечивающего повышение качества образования и формирование выпускника центра образования в соответствии с определенной моделью. Создание системы стимулирования деятельности результативно работающих педагогов центра образования через систему управления педагогическим персоналом как ресурсом развития центра образования. |
| Сроки реализации | 2024-2027 |
| Перечень мероприятий | - Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. - Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра. - Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. - Создание условий для получения дополнительного профессионального образования, в том числе стажировок. 5.Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. - Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. - Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательной организации. - Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. - Увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной деятельности. |
| Ресурсное обеспечение | - Нормативно-правовой «Положение об индивидуальном образовательном маршруте» - Управленческая команда: директор, заместители директора по учебной работе, учебно-воспитательной работе - Кадровое: творческие группы педагогов - Финансовое: система материального поощрения 5.Материально-техническое: наличие компьютер 6.Информационно-коммуникативное: использовании ИКОП Сферум в VK Мессенджере в образовательном процессе, школьный сайт. |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые | Высокий показатель укомплектованности образовательной организации педагогическими кадрами. |
| индикаторы результативности | - Низкий показатель текучести кадров. - Увеличение количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в образовательной организации в течение трех лет. - Повышение образовательного уровня педагогических и руководящих кадров. 4..Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих кадров. - Увеличение числа педагогических работников, вовлеченных в инновационный процесс, экспериментальную, исследовательскую и диагностическую деятельность. - Увеличение числа педагогических работников, в отношении которых реализуется адресное методическое сопровождение. - Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в реализации программы «Наставничество ». 8.Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в конкурсном движении |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Мониторинг направления деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |

| Магистральное направление, ключевое условие | Образовательная среда |
| --- | --- |
| Название подпроектов | Целевой проект (подпрограмма) «Образовательная среда» |
| Цель | Развитие цифровой информационно-образовательной среды, включающей платформы управления учебно-методическими материалами, учебным процессом; информационно-управляющие системы; системы текущего и итогового оценивания и т.д |
| Задачи | - Создать условия для реализации деятельности педагогов на портале ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и эффективной информационной поддержки образовательного и воспитательного процесса. - Обеспечить ОУ IT-оборудованием. - Создать условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. - Создать условия для обмена опытом и оказанию помощи педагогам в рамках участия в профессиональных сообществах ИКОП «Сферум». |
| Основные принципы реализации проекта | Основными принципами реализации проекта являются: - целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; -непрерывность, единство урочной и внеурочной деятельности; -адресная поддержка; вариативность, мобильность |
| Планируемые результаты | - Созданы условия для реализации деятельности педагогов на портале ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и эффективной информационной поддержки образовательного и воспитательного процесса. - Обеспечено ОУ IT-оборудованием. - Созданы условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. Созданы условия для обмена опытом и оказанию помощи педагогам в рамках участия в профессиональных сообществах ИКОП «Сферум». |

| Сроки реализации | 2024-2027 |
| --- | --- |
| Перечень мероприятий | - Развитие цифровой информационно-образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования. - Использование ФГИС «Моя школа». - Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей. - Функционирование Управляющего совета и ученического самоуправления. |
| Ресурсное обеспечение | Бюджетные средства |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УВР |
| Целевые индикаторы результативности | - Доля использования учителями и учащимися ФГИС «Моя школа». - Соответствие материально□технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды. - Количество мер, принятых для обеспечения информационной безопасности. - Доля педагогов, применяющих цифровые образовательные технологии в образовательной деятельности. - Доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в области современных цифровых технологий в образовании. - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Урок Цифры». 7.Соответствие материально□технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды. 8.Процент обновления информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта школы. - Доля учащихся, применяющих цифровые образовательные ресурсы в образовательной деятельности. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Мониторинг направления деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» |

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного опроса. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития осуществляется руководителем Программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения Программы представляются руководителем педагогическому совету школы (в форме письменного отчета-обзора) в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы.

| На уровне администрации | Функционирует модель обновленной управляющей системы образовательной организацией, основной целью и результатом которой является оказание доступных качественных образовательных услуг; в ее структуре присутствуют все субъекты управления, а также реализована возможность непрерывного обучения и повышения профессиональных компетенций педагогов. Школа функционирует по единым критериям и активностям, обеспечивает доступность качественного образования и предоставляет равные возможности для всех обучающихся. Синхронизированы, взаимодействуют и дополняют друг друга учебный процесс и внеурочная деятельность. Создана воспитывающая среда, ориентированная на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей. Разработаны необходимые для результативной реализации процессов нормативно-правовые условия, соответствующие требованиям федерального и регионального законодательства. |
| --- | --- |
| На уровне педагогических работников | Учитель является основополагающим элементом в системе качественного школьного образования и становления гражданственности обучающихся. Разработаны и апробированы мероприятия, направленные на обучение, профессиональное развитие педагогов. |
| На уровне обучающихся и их родителей (законных представителей) | Семья – активный участник процесса социализации, выбора профессионального и жизненного пути, формирования мировоззрения. Личностные результаты обучающихся формируются на основе развития их самосознания, самоопределения и морально-этической ориентации. |
| На уровне партнеров | Расширены партнерские отношения/ сетевое взаимодействие: заключены договора с близлежащими профессиональными учебными заведениями. |

| На уровне участников образовательной деятельности | - обеспечение 100% учащихся доступностью качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; - улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов; качество образования учащихся не ниже 40%; - качественные показатели результатов ГИА не ниже показателей по региону; - повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми, повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня (не менее 70% учащихся); - доля победителей, призёров, лауреатов, дипломантов конкурсных мероприятий различного уровня – не менее 20% от числа учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня; - развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг и увеличение количества занятых учащихся (охват 100% учащихся); - 100% учащихся охвачены проектной и исследовательской деятельностью; - повышение уровня квалификации педагогических кадров в соответствии с перспективным планом; - 100% педагогических работников владеют методологией ведения проектной и исследовательской деятельности; - сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности. - реализация комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья; усиление мер безопасности; - привлечение молодых педагогов до 30 лет, в том числе бывших выпускников школы, «выращивание» мотивированных абитуриентов в «педагогических» классах. |
| --- | --- |

- Механизмы реализации Программы развития.

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | Приказы, положения, правила, должностные инструкции : - положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, - положение о языке обучения и языке изучения, -положение об инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; - положение об интегрированном обучении детей с ОВЗ, - Кодекс этики и служебного поведения работников ; - положение о зачислении или отчислении в порядке перевода учащихся; - положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - Правила приема обучающихся в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45»; - положение об официальном сайте - положение о внутришкольном контроле, - положение о ВСОКО, - положение об электронной информационно-образовательной среде, | Имеются необходимые ЛНА: приказы, положения, правила, должностные инструкции. Необходима корректировка в соответствии с изменениями в области образования . Методическое обеспечение Календарно-тематические планы, рабочие программы, используемые в образовательном процессе, программы курсов, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования; методические материалы, позволяющие обеспечить качественное предметное обучение на всех уровнях образования. | Работа управленческо- методической службы Программа мероприятий по развитию инклюзивного образования программа мероприятий по развитию инклюзивного образования; программа работы с родителями; концепция организации внутришкольного пространства; программа здоровьесбережения; обновленная ЛНА по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; антибуллинговая программа. | Закупка и установка оборудование в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания |

|  | -положение о комиссии урегулированию споров между участниками образовательных отношений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Материально- техническое обеспечение, в том числе в рамках проекта ЦОС | Материально-техническая база, ЦОС , учебные кабинеты, ЭОР, ПО | Учреждение не располагает достаточной материально- технической базой и возможностью качественного материального обеспечения учебно-воспитательного процесса, необходимо приобретение мебели и оборудования и др., отвечающих этапам Программы развития. | Обновление МТБ. Закупка: интерактивные доски; мультимедийные проекторы; инвентарь для школьного спортивного клуба; оснащение кабинета физики, технологии, специалистов по сопровождению детей с ОВЗ, дополнительного образования | Бюджетные средства |
| 3. Кадровые ресурсы | Укомплектованность школы педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом определяется отношением необходимой численности к фактической численности педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала с учетом необходимости удовлетворения образовательных потребностей. | Нехватка педагогических кадров | Вакансия учителей начальной школы, русского языка, английского языка, математики, информатики, физической культуры, старшей вожатой, педагога дополнительного образования. | Решение кадрового вопроса путем привлечения необходимых специалистов в рамках сетевого взаимодействия. Повышение квалификации педагогов школы по получению дополнительного образования. Организация самообразования педагогов. |
| 4. Финансовые ресурсы | Модель развития школьной системы образования опирается на следующие | Целевые субсидии из муниципального бюджета | Бюджетное финансирование | Планирование бюджета школы по |

|  | источника финансирования: бюджетные средства. | недостаточны. |  | реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ расширению партнерства, по выявлению дополнительных финансовых влияний. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

| Задача | Описание результата | Колич показатели |
| --- | --- | --- |
| Использование целевых индикаторов по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы | Достижение значений целевых индикаторов. Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса. | 100% |
| Сравнение фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год | Увеличение фактически достигнутых показателей в сравнении с утвержденными целевыми индикаторами. | на 5-10% ежегодно |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного опроса | Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. | не менее 80% |
| Цифровизация образовательного и управленческого процесса | Число работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии | не менее 80% |
| Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности. |  |

Планируемые баллы по направлениям (суммарно) должны быть следующими высокими Дополнительное условие: отсутствие нулевых показателей в каждом направлении.

- Дорожная карта» реализации программы развития

| Мероприятия | Срок реализации |  |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | плановая дата получения результата (дд.мм.гг) |  | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| Подпроект/задача «Знание: качество и объективность» |  |  |  |  |  | Должность и Ф. И. О. работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |
| Задача 1. Повысить качество образования в ОУ, за счёт выявления и устранения факторов риска и ресурсных дефицитов, а также проведения адресной профилактики рисков снижения образовательных результатов выявленных в ОУ. |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Жуйкова Т.А. |  |
| Повышение профессионального мастерства педагогических работников и руководителей ОО в части работы с отстающими |  | Март 2026 г. |  | Доля педагогов, повысивших квалификацию – 100% | Аналитическая справка о результатах прохождения КПК | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Заместитель директора Жуйкова Т.А. |
| Индивидуализация образовательного процесса на основе анализа внутришкольного мониторинга, результатов ВПР, ГИА для выявления обучающихся с низкими результатами (индивидуальный образовательный маршрут слабоуспевающих обучающихся). |  | В течении учебного года |  | Количество разработанных УП соответствует количеству обучающихся с учетом учебных рисков - Наличие программ внеурочной деятельности (дополняющих изучение отдельных предметов) – не менее 4. | Аналитическая справка | Учителя-предметники, руководители ШМО, классные руководители | Заместитель директора Жуйкова Т.А. |
| Задача 2. Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных обучающихся, участие в проектной и исследовательской деятельности. |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Разработка программы подготовки обучающихся к олимпиадам и конференциям по различным учебным предметам. |  | Август-сентябрь 2024 г. |  | Разработана система подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, в том числе с привлечением сетевых партнеров | Программа | Проектная команда | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся |  | В течение 2024- 2025 гг. |  | Заключены недостающие договоры с учреждениями высшего профессионального образования для реализации программ подготовки обучающихся к олимпиадами НПК | Договоры | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Разработка системы повышения мотивации и интереса обучающихся к участию в НПК и олимпиадном движении |  | В течение 2024- 2025 гг |  | Обеспечивается учет достижений обучающихся в НПК, олимпиадах различного уровня при промежуточной аттестации. | Банк данных | Учителя-предметники, руководители ШМО | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Разработка локального акта о мерах морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в НПК и олимпиадном движении |  | Август 2024 г. |  | Разработан локальный акт о мерах морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении и НПК | Локальный акт | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Задача 3. Внести изменения в ООП ООО, определить предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Жуйкова Т.А. |  |
| Внесение изменений в ООП ООО. | Май 2026 г. |  |  | - Количество разработанных УП с углубленным изучением предметов на уровне ООО - изучение одного или двух предметов в 5, 7 классах. - Наличие программ внеурочной деятельности (углубленное изучение отдельных предметов) – не менее 4. | Изменения в ООП ООО | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |
| Внесение в план ФХД закупку учебников для изучения предметов на углублённом уровне. | Март 2026 г. |  |  | Наличие нового плана ПФХД | Новый план ПФХД | Педагог-библиотекарь Журавлева Н.А., главный бухгалтер Попова Т.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Внесение в план методической работы повышение квалификации педагогических работников по углубленному изучению учебных предметов. | Июнь 2026 г. |  |  | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по углубленному изучению предметов – не менее 80%. | План повышения квалификации педагогов | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |
| Подпроект «Здоровье» Задача 1: Формирование здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации |  |  |  |  |  | Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) (по видам спорта) | 2025 год |  |  | Увеличение видов спорта в Школьном спортивном клубе (дополнительно теннис,ОФП, шахматы) | Программа деятельности ШСК | Учителя физической культуры | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических возможностей организма детей, определении уровня физического развития, соответствия биологического возраста паспортному, ведение наблюдений за ростом и развитием ребенка | В течение всего периода |  |  | Прохождение педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение не менее 80% педагогв | Аналитическая справка, свидетельства о повышении квалификации | Педагоги школы | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Увеличение охвата включенности учащихся в ВФСК «ГТО» | В течение всего периода |  |  | Включенность учащихся в ВФСК «ГТО» (не менее 30%) | Аналитическая справка | Учителя физической культуры, классные руководители | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Участие в массовых физкультурно- спортивных мероприятий на разных уровнях | В течение всего периода |  |  | Рост участников массовых физкультурно- спортивных мероприятий на разных уровнях ( не менее 70%) | Аналитическая справка | Учителя физической культуры, советники директора по воспитанию | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Подпроект «Профориентация». Задача: Развитие готовности школьников к выбору профессии. |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Заключение договоров о сетевой реализации общеобразовательных программ. | Апрель-август 2025 г. |  |  | Наличие общеобразова тельных программ, реализуемых в сетевой форме – не менее 2. | Договоры о сетевой форме реализации программ | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Популяризация и мотивирование обучающихся для участия в ВСОШ. | Постоянно |  |  | Наличие плана работы тьютора | План работы тьютора | Тьютор по работе с одаренными детьми | Заместитель директора Кулькова Н.С.. |
| Изучение удовлетворенности обучающихся, родителей качеством образования. | Май 2027 г. |  |  | Доля обучающихся, родителей удовлетворенных качеством образования – не менее 80%. Качество образования на уровне ООО –повысилось не менее чем на 5%. | Аналитическая справка о результатах анкетирования | Классные руководители 4-8 классов | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Организация учебно-тренировочных сборов для подготовки к олимпиадам на базе детских образовательных центров. | В течении года |  |  | Доля участников, призеров, победителей ВСОШ – увеличилось не менее чем на 5%. | План работы тьютора | Тьютор по работе с одаренными детьми | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Организация профориентационных уроков, диагностик, онлайн-проб, экскурсий на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | В течение года |  |  | 100% охват обучающихся 6 – 9 классов | Тесты, пробы, экскурсии | Педагоги-навигаторы | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Подпроект «Творчество». Задача1: Обогащение условий для творческого развития детей, реализации программ дополнительного образования технической и инженерной направленности через сетевую форму организации работы |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Изучение возможностей и предложений организаций города Омска для заключения соглашений и договоров сетевого взаимодействия. | Сентябрь 2024 г. |  |  | Количество изученных организаций – не менее 10. | Аналитические материалы | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Создание сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | Сентябрь 2024 |  |  | Заключены договоры о реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с другими организациями, обладающими ресурсами для осуществления деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ (образовательные организации, организации культуры и искусств, науки, физкультуры и спорта, «Кванториум», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др). | 1. Договоры (1-2). 2.Дополнительные общеразвивающие программы в сетевой форме или с использованием сетевого взаимодействия (1-2 программы). | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Организация участия детей в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различных уровней. | В течении года |  |  | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях – увеличение на 5%. | Ежемесячный отчет | Педагоги дополнительного образования Тьютор по работе с одаренными детьми | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Задача 2. Изучить возможность организации платных дополнительных услуг на базе организаций, имеющих необходимые кадры и инфраструктуру для реализации работы ОО по техническому направлению |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Изучение запроса родителей на организацию платных дополнительных услуг технической и инженерной направленности | Сентябрь 2024 г. |  |  | Доля участников анкетирования – не менее 60 % | Аналитическая справка о результатах анкетирования | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Организация платных дополнительных услуг технической и инженерной направленности на базе ОО. | Сентябрь 2024 г. |  |  | Наличие платных образовательных услуг технической и инженерной направленности – количество групп не менее 1. | Договор платных образовательных услуг | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Подпроект "Учитель. Школьная команда" Задача 1: Поддержка и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| - Организация эффективной диагностической и коррекционной работы каждого педагога с выявленными профессиональными затруднениями. | Май-июнь 2025 г. Актуализация ежегодно. |  |  | Наличие единого плана прохождения педагогической диагностики профессиональных компетенций. | План прохождения педагогической диагностики профессиональных компетенций. | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |  |
| - Активное участие каждого педагога в системе непрерывного повышения квалификации. | Весь период |  |  | Наличие индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе выявленных дефицитов – не менее 50% | ИОМ педагогов | Педагоги, руководители ШМО | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Задача 1: Максимальное использование потенциала каждого члена команды. Создание системы наставничества в школе |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Формирование мотивации инновационного поведения педагога | Май-июнь 2024, 2027 г. |  |  | Разработанный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства | Локальный акт | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Разработка системы наставничества (сопровождение молодых педагогов и методического сопровождения педагогов при подготовке к конкурсам профессионального мастерства) | Август –сентябрь 2024 г. |  |  | Разработаны локальные нормативные акты , регулирующие назначение, закрепления и т. Д педагогв наставников. Составлены планы работы – не менее 5 | Локальный акт. Планы рабрты | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Подпроект «Школьный климат» Задача 1: Контроль и улучшение социально-психологического климата в школе, в классных коллективах. |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (в том числе антибуллинговой программы) | Заместитель директора Кулькова Н.С. |  | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Локальные нормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Разработка и реализация психолого-педагогической программы и (или) комплекса мероприятий по профилактике травли | Сентябрь-май 2024-2027 |  |  | Реализация комплекса мероприятий по профилактике травли | Психолого-педагогическая программа и по профилактике травли | Педагог-психолог, социальный педагог, советник директора по вопросам воспитани | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Разработка и реализация психолого-педагогической программы и (или) комплекса мероприятий по профилактике девиантного поведения | Сентябрь-май 2024-2027 |  |  | Реализация комплекса мероприятий по профилактике девиантного поведения | Психолого-педагогическая программа и по профилактике девиантного поведения | Педагог-психолог, социальный педагог, советник директора по вопросам воспитани | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Проведение социально-психологического тестирования обучающихся | В соответствии с графиком ежегодно |  |  | 100% охват обучающихся 7-11 кл. Повышение социально-психологической устойчивости обучающихся в сферах межличностного, школьного, семейного общения | Аналитическая справка по итогам тестирования | Педагог-психолог | Заместитель директора Кулькова Н.С. |
| Задача 2: Модернизация школьного пространства |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Кулькова Н.С. |  |
| Создание зоны отдыха «Уголок шахматиста». | Январь 2025 |  |  | Создана зона отдыха «уголок шахматиста» не менее 8 игровых мест | Зона отдыха | Заместитель директора Кулькова Н.С. | Директор Матыцина М.Е. |
| Подпроект «Образовательная среда» Задача 1: Обеспечить ОУ IT-оборудованием. Создать условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Жуйкова Т.А. |  |
| Оснащение образовательной организации IT-оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материальнотехнической базой для развития ЦОС | В течение всего периода |  |  | Оснащение кабинетов IT-оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |  | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |
| Реализация плана работы по комплексной безопасности, в том числе, при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | В течение всего периода |  |  | План работы по комплексной безопасности в соответствии с требованиями СанПиН. Обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | Зам.директора по УВР Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |  |
| Задача 2: Создать условия для реализации деятельности педагогов на портале ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и эффективной информационной поддержки образовательного и воспитательного процесса. |  |  |  |  |  | Заместитель директора Жуйкова Т.А. Директор Матыцина М.Е. |  |
| Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ | В течение всего периода |  |  | использование не менее 30% педагогическими работниками сервисов и подсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Сервисы и подсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |
| Задача 3: Создать условия для обмена опытом и оказанию помощи педагогам в рамках участия в профессиональных сообществах ИКОП «Сферум». |  |  |  |  |  | Директор Матыцина М.Е. Заместитель директора Жуйкова Т.А. |  |
| Создание на базе «Сферум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи учителям в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования | В течение всего периода |  |  | Работа на образовательной платформе «Сферум» | Образовательная платформа | Заместитель директора Жуйкова Т.А. | Директор Матыцина М.Е. |

Согласовано

И.о. директора

БОУ ДО  г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

__________________ Бабич Н. М

(подпись)

__________________(дата)